## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18
Creación del Acta de Constitución, definición de alcance, hitos, roles y responsabilidades. | bar: Fase 1 S 1
Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales; diseño lógico y físico de la base de datos. | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Diseño de la arquitectura tecnológica, maqueta de la interfaz de usuario (mockups y wireframes). | bar: Fase 1 S 3
Configuración del entorno de desarrollo, repositorio de código y conexión a la base de datos. | Fase 1 S 4: 22sep
Desarrollo del Core. Implementación del módulo de autenticación (login, registro) y la estructura base de datos. | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Gestión de documentos. Desarrollo de la funcionalidad de carga, visualización y descarga de archivos digitalizados. | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 8
Gestión del "Core" de Valparaíso. Desarrollo de las funcionalidades de CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) para los datos principales de la gestión. | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 10
Búsqueda y Filtrado. Implementación de sistemas de búsqueda avanzados y filtros para la información almacenada. | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 12
Seguridad y Roles. Desarrollo de los perfiles de usuario, permisos y restricciones de acceso para asegurar la información. | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 14
Elaboración del Manual de Uso, Manual Técnico, y el Informe Final del Proyecto. | Fase 2 S 15: 2025-11-19
Revisión del Manual de Uso, Manual Técnico, y el Informe Final del Proyecto. | [17 empty] | 2025-12-09
Reunión final de entrega, despliegue de la plataforma y firma del Acta de Cierre.