## Pila de Producto
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como Consejero Regional, necesito emitir mi voto en línea (sí, no, abstención), con la finalidad de que quede registrado automáticamente. | Emitir voto en línea. | Hecho | 5 | 4 | Alta | CORE
HU-02 | Como Consejero Regional, necesito ratificar mi voto antes de cerrarlo, con la finalidad de evitar errores. | Ratificar voto. | Hecho | 3 | 4 | Alta | CORE
HU-03 | Como Consejero Regional, necesito ver en tiempo real quién ha votado, con la finalidad de tener un registro de los votos. | Visualizar estado de votación. | Hecho | 3 | 4 | Media | CORE
HU-04 | Como Consejero Regional, necesito poder votar acuerdos en comisiones, con la finalidad de dejar registro formal. | Participar en votaciones de comisión. | Hecho | 3 | 4 | Alta | CORE
HU-05 | Como Secretario Técnico, necesito registrar responsables, con la finalidad de dar seguimiento y garantizar cumplimiento. | Registrar responsables. | Hecho | 5 | 2 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-06 | Como Secretario Técnico, necesito cargar minutas en el sistema bajo un formato estándar, con la finalidad de mantener uniformidad. | Cargar minutas estandarizadas. | Hecho | 3 | 1 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-07 | Como Secretario Técnico, necesito adjuntar documentación a la minuta, con la finalidad de respaldar los acuerdos. | Adjuntar documentos de respaldo. | Hecho | 1 | 1 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-08 | Como Secretario Técnico, necesito generar automáticamente actas digitales, con la finalidad de eliminar procesos manuales. | Generar actas digitales de comisión. | Hecho | 5 | 1 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-09 | Como Secretario Técnico, necesito asociar cada minuta a la comisión correspondiente, con la finalidad de organizar el historial documental. | Asociar minutas a comisiones. | Hecho | 1 | 1 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-10 | Como Secretario Técnico, necesito registrar asistencia en las comisiones, con la finalidad de generar un registro/hisotorial de asistencia para enviar a Contraloría en caso de ser requerido. | Registrar Asistencia. | Hecho | 3 | 2 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-11 | Como Secretaria, necesito revisar las minutas que aun están pendientes de firma, con la finalidad de dar darle un seguimiento a estas. | Revisión de minutas pendientes. | Hecho | 3 | 3 | Media | FELICIDAD PABLO
HU-12 | Como Secretaria, necesito visualizar las minutas para que cumplan con el formato estándar. | Visualzar la estructura de minutas. | Hecho | 3 | 3 | Media | FELICIDAD PABLO
HU-13 | Como Secretario Técnico, necesito poder separar y agregar más de un tema, con la finalidad de organizar los temas a tratar. | Generación de temas en la minuta. | Hecho | 3 | 3 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-14 | Como Secretario Ejecutivo, necesito consolidar los acuerdos de todas las comisiones, con la finalidad de tener una visión global. | Consolidar acuerdos | Hecho | 3 | 5 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-15 | Como Secretario Ejecutivo, necesito aprobar digitalmente las minutas antes de publicarlas, con la finalidad de validar la información oficial. | Aprobar digitalmente minutas. | Hecho | 5 | 5 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-16 | Como Secretario Ejecutivo, necesito ver indicadores de asistencia, con la finalidad de asegurar que las sesiones sean válidas. | Revisar indicadores de asistencia y votación. | Hecho | 3 | 5 | Media | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-17 | Como Consejero Regional necesito tener un acceso diferente para las comisiones . | Vista para comisiones. | Hecho | 1 | 6 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-18 | Como Secretario Técnico necesito iniciar una comisión. | Iniciar comisión. | Hecho | 3 | 1 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-19 | Como Consejero Regional necesito tener un acceso diferente si soy presidente de una comisión. | Vista CORE presidente de comision. | Hecho | 1 | 6 | Media | CORE
HU-20 | Como Secretario Técnico necesito registrar si es una comisión mixta. | Registro comisión mixta. | Hecho | 3 | 2 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-21 | Como Secretaria necesito tener el registro de votaciones de todas las comisiones. | Registro de votaciones CORE. | Hecho | 3 | 3 | Alta | FELICIDAD PABLO
HU-22 | Como Secretario Técnico necesito acuerdos y de exisitir deben quedar registrados en la minuta. | Registrar acuerdos. | Hecho | 3 | 3 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-23 | Como Secretario Técnico necesito ver tabla de los consejeros regionales que votaron en la comisión. | Votación CORE en comisión. | Hecho | 3 | 5 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-24 | Como Secretario Técnico necesito dejar comentarios y observaciones de la comisión. | Registro de observaciones y comentarios . | Hecho | 1 | 2 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-25 | Como Secretaria necesito que se registre el inicio y el fin de la comisión automaticamente. | Registro de horario automático de comisión. | Hecho | 3 | 2 | Alta | FELICIDAD PABLO
HU-26 | Como Secretario Ejecutivo necesito que cada acuerdo de comisión informe si existen documentos adjuntos. | Documentos adjuntos de comisiones. | Hecho | 1 | 5 | Media | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-27 | Como Secretario Ejecutivo necesito estar al tanto del seguimiento de la firma de las minutas. | Revisión de seguimiento de minutas. | Hecho | 3 | 6 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-28 | Como consejero Regional necesito tener un registro de asistencia a las comisiones. | Asistencia de CORES a comisiones. | Hecho | 1 | 4 | Media | CORE
HU-29 | Como Consejero Regional necesito tener un registro de acuerdos rechazados. | Acuerdos rechazados. | Hecho | 1 | 6 | Media | CORE
HU-30 | Como Consejero Regional si soy presidente de una comisión necesito firmar electronicamente las actas de comisión. | Firma de Presidente de comision. | Hecho | 5 | 6 | Alta | CORE
HU-31 | Como Secretario Técnico tengo que estampar mi aprobación al momento de generar una minuta. | Sello de aprobación del Secretario Técnico. | Hecho | 3 | 3 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-32 | Como Consejero Regional si soy presidente de una comisión necesito enviar Feedback si observo que la minuta necesita cambios. | Feedback del Consejero Regional. | Hecho | 3 | 4 | Media | CORE
HU-33 | Como Secretario Técnico necesito poder revisar que puntos necesito corregir de la minuta según el Feedback del Consejero Regional. | Respuesta del Secretario Técnico al Feedback. | Hecho | 3 | 4 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-34 | Como Consejero Regional y presidente de comisión necesito firmar si la comisión es mixta junto a los otros presidentes. | Firma múltiple en minuta de comisión mixta. | Hecho | 5 | 4 | Alta | CORE
HU-35 | Como Secretario Técnico necesito que aparezcan en la minuta todos los presidentes de comisión y el nombre de los otros secretarios técnicos. | Nombre de todos en la minuta digital. | Hecho | 3 | 3 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-36 | Como Secretario técnico me serviría que hubiese un calendario donde pueda revisar todas la reuniones. | Calendario de reuniones. | Hecho | 3 | 5 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-37 | Como Secretario Técnico necesito poder programar una reunión . | Programar Reunión. | Hecho | 3 | 3 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-38 | Como Consejero Regional quiero registrar de manera personal mi asistencia a la reunión de comisión. | Marcaje de asistencia por parte del Consejero Regional. | Hecho | 3 | 4 | Media | CORE
HU-39 | Como Secretario Técnico necesito enviar la asistencia antes de que se firme la minuta a la secretaria del Consejo Regional. | Enviar asistencia a Secretaria del CORE. | Hecho | 3 | 4 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-40 | Como Secretario Técnico necesito guardar un borrador de la minuta para revisión . | Minuta borrador. | Hecho | 1 | 6 | Baja | SECRETARIO TECNICO
HU-41 | Como Consejero Regional necesito revisarl el borrador de la minuta. | Ver minuta borrador. | Hecho | 1 | 5 | Media | CORE
HU-42 | Como Secretario Ejecutivo necesito poder agregar un usuario. | Agregar usuario. | Hecho | 3 | 1 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-43 | Como Secretario Ejecutivo necesito poder editar los datos de un usuario. | Editar Usuario. | Hecho | 3 | 1 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-44 | Como Secretario Ejecutivo necesito poder eliminar un usuario. | Eliminar usuario. | Hecho | 3 | 1 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-45 | Como Secretario Ejecutivo quiero que los usuarios tambien puedan modificar su contraseña. | Actualizar contraseña. | Hecho | 1 | 6 | Baja | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-46 | Como Secretario Ejecutivo pido que se coloque un "recuperar contraseña" en el Login de inicio. | Recuperar contraseña. | Hecho | 3 | 2 | Media | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-47 | Como Secretario Ejecutivo necesito poder crear una nueva comisión. | Crear Comisión. | Hecho | 3 | 2 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-48 | Como Secretario Ejecutivo necesito editar el nombre de una minuta. | Editar comisión. | Hecho | 1 | 6 | Baja | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-49 | Como secretario Ejecutivo necesito inhabilitar una comisión. | Inhabilitar comisión. | Hecho | 3 | 2 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-50 | Como Secretario Técnico necesito que se refleje el resumen de votación en una minuta . | Votación en minuta. | Hecho | 3 | 2 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-51 | Como Secretario Técnico necesito que si existe mas de un tema se puedan ir agregando más segun sea necesario. | Agregar Tema. | Hecho | 1 | 6 | Baja | SECRETARIO TECNICO
HU-52 | Como Secretario Técnico quiero ordenar las minutas por fecha, comisión o ID para comparar fácilmente los registros más recientes o antiguos. | Filtro en minutas. | Hecho | 1 | 6 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-53 | Como Secretario Técnico quiero filtrar en el listado de usuarios para poder encontrar mas facilmente lo que busco. | Filtro en listado de usuarios. | Hecho | 1 | 5 | Baja | SECRETARIO TECNICO
HU-54 | Como Secretario Técnico quiero filtrar comisiones para saber si están o no habilitadas. | Filtro en comisiones. | Hecho | 1 | 5 | Baja | SECRETARIO TECNICO
HU-55 | Como secretario Técnico quiero poder habilitar una votación al momento de generar una minuta. | Habilitar voto en minuta. | Hecho | 3 | 3 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-56 | Como Secretario Ejecutivo quiero que el documento final firmado incluya un metodo de validar que es oficial. | Hash validación. | Hecho | 5 | 5 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-57 | Como secretario Ejecutivo quiero poder validar el documento en una vista que indique que está válido. | Vista para validad documento. | Hecho | 3 | 6 | Media | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-58 | Como Consejero Regional puedo revisar mi historial de asistencia para poder llevar un buen registro. | Historial de asistencia. | Hecho | 1 | 6 | Baja | CORE
HU-59 | Como Secretario Ejecutivo quiero que exista una vista de tabla de votación para mostrar en pantalla que muestre los votos de los consejeros y el resumen. | Vista tabla de votación. | Hecho | 3 | 3 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-60 | Como Consejero Regional quiero que exista el historial de votaciones para poder llevar mi registro de lo que voto. | Historial de votación. | Hecho | 1 | 6 | Baja | CORE
HU-61 | Como Consejero Regional necesito poder filtrar en el historial de votación para que sea más facil buscar lo que quiero. | Filtro en historial de votación. | Hecho | 1 | 6 | Baja | CORE
HU-62 | Como Secretario Técnico necesito incorporar las votaciones dentro de las minutas para poder llevar bien la trazabilidad de estas. | Voto en minuta. | Hecho | 3 | 3 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-63 | Como Consejero Regional Vicepresidente de la comisión quiero poder presidir en caso de que el presidente no se encuentre. | Vicepresidente en comisión. | Hecho | 1 | 5 | Media | CORE
HU-64 | Como Secretario Técnico necesito que la plataforma haga firmar al vicepresidente en caso de que el presidente no haya participado de la comisión. | Firma vicepresidente comisión. | Hecho | 3 | 4 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-65 | Como Secretario Ejecutivo necesito que quede registrada la fecha de creación de comisiones. | Fecha creación comisión. | Hecho | 1 | 6 | Baja | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-66 | Como Secretaria me gustaría que exista la posibilidad de adjuntar alguna url a la minuta. | Adjuntar URL o enlace. | Hecho | 1 | 6 | Baja | FELICIDAD PABLO
HU-67 | Como Secretario Técnico, necesito validar automáticamente los campos obligatorios de la minuta antes de su envío para evitar errores de registro. | Validacion de campos minuta. | Hecho | 3 | 3 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-68 | Como Secretario Técnico, necesito ver el historial de modificaciones de cada minuta, para mantener trazabilidad documental. | Historial de modificaciones minuta. | Hecho | 3 | 5 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-69 | Como Secretario Técnico, necesito que el sistema notifique automáticamente a los consejeros cuando una minuta o acta esté disponible para revisión o firma. | Notificacion por correo para firma de minuta. | Hecho | 3 | 4 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-70 | Como Secretario Técnico, necesito poder descargar las minutas en formato PDF firmado con metadatos de validación. | Descarga de minuta. | Hecho | 3 | 5 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-71 | Como Secretario Técnico, necesito que el sistema bloquee la votación una vez cerrada la sesión para evitar votos fuera de tiempo. | Bloqueo de votación fuera de tiempo. | Hecho | 3 | 4 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-72 | Como Consejero Regional, necesito recibir una notificación de recordatorio antes de la reunión de comisión. | Notificacion por correo de reunion proxima. | Hecho | 3 | 5 | Media | CORE
HU-73 | Como Secretario Ejecutivo, necesito que el sistema genere automáticamente el número correlativo de cada sesión y reunión. | ID autoincremental. | Hecho | 3 | 3 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-74 | Como Secretario Técnico, necesito cerrar formalmente la reunión, registrando hora de término y estado final (cerrada, suspendida, pendiente). | Detalle de cierre de minuta. | Hecho | 3 | 4 | Alta | SECRETARIO TECNICO
HU-75 | Como Secretario Técnico, necesito que el sistema sincronice automáticamente el calendario de reuniones con las sesiones plenarias y sus fechas establecidas. | Calendario de reuniones actualizado. | Hecho | 3 | 5 | Media | SECRETARIO TECNICO
HU-76 | Como Secretario Ejecutivo necesito desginar a un presidente accidental en caso de que se presente el presidente ni vicepresidente de la comisión. | Presidente accidental. | Hecho | 3 | 5 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-77 | Como Secretario Ejecutivo debo poder cambiar al presidente de cada comisión. | Cambio de presidente de comisión. | Hecho | 3 | 3 | Alta | ENRIQUE ASTUDILLO
HU-78 | Como Consejero Regional necesito que en la bienvenida se muestren las ultimas reuniones y minutas aprobadas. | Minutas y reuniones en bienvenida. | Hecho | 1 | 6 | Baja | CORE
HU-79 | Como Consejero Regional me gustaría que se viesen las ocho provincias de la region de Valparaiso. | Provincias de Valparaiso en bienvenida. | Hecho | 1 | 6 | Baja | CORE
HU-80 | Como Secretario Técnico quiero que el sistema pasada media hora de iniciada la reunión bloquee el registro de asistencia por parte de los consejeros regionales ya que el reglamento así lo dejó en claro. | Limite de tiempo para registrar asistencia. | Hecho | 3 | 4 | Alta | SECRETARIO TECNICO

## Criterios de Aceptación
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Elaborado por: www.pmoinformatica.com |  |  | Grupo 07 | Protecto COREVOTA
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Consejero Regional | Emitir voto en línea (sí, no, abstención). | Para que quede registrado automáticamente. | 1 | Registro de voto 'SÍ' exitoso. | El Consejero ha iniciado sesión y la votación está activa. | El Consejero selecciona la opción 'SÍ' y hace clic en 'Emitir Voto'. | El sistema registra el voto 'SÍ' inmediatamente y muestra confirmación.
|  |  |  | 2 | Intento de enviar voto sin seleccionar opción. | Votación activa, sin selección de voto. | El Consejero hace clic en 'Emitir Voto' con opciones sin marcar. | El sistema muestra error indicando que debe seleccionar una opción.
|  |  |  | 3 | Registro de voto 'ABSTENCIÓN' exitoso. | Votación activa, abstención es opción válida. | El Consejero selecciona la opción 'Abstención' y hace clic en 'Emitir Voto'. | El sistema registra el voto como 'Abstención' y lo bloquea para cambios.
HU-02 | Consejero Regional | Ratificar voto antes de cerrarlo. | Para evitar errores. | 1 | Voto confirmado después de ratificación. | Consejero ha seleccionado 'No' y sistema solicita ratificación. | El Consejero revisa 'No' en la ventana de ratificación y hace clic en 'Confirmar Voto'. | El voto 'No' se registra como definitivo.
|  |  |  | 2 | Intentar ratificar antes de votar. | Votación activa, sin voto inicial emitido. | El Consejero intenta interactuar con el proceso de ratificación. | El sistema no habilita la ratificación sin un voto inicial.
|  |  |  | 3 | Modificación del voto antes de la confirmación final. | Consejero seleccionó 'Sí', pero quiere cambiarlo en la ratificación. | En ratificación, el Consejero hace clic en 'Modificar/Volver' y cambia su voto a 'Abstención'. | El sistema registra el voto final como 'Abstención', sobrescribiendo la selección inicial.
HU-03 | Consejero Regional | Ver en tiempo real quién ha votado. | Para tener listado de votación. | 1 | Lista de votantes actualizada en vivo. | Hay 10 Consejeros habilitados. La votación está activa. | Un colega emite su voto mientras el usuario observa la pantalla. | El listado de votantes se actualiza automáticamente y muestra el nuevo conteo instantáneamente.
|  |  |  | 2 | Visualización de solo Consejeros habilitados. | 10 Consejeros habilitados y 2 invitados (sin voto). | El Consejero revisa el panel de seguimiento de asistencia. | El sistema muestra solo la lista de los Consejeros habilitados.
|  |  |  | 3 | Vista final después del cierre de votación. | El Secretario Técnico ha cerrado la votación. | El Consejero revisa el panel después del cierre. | El sistema muestra los resultados consolidados (Sí/No/Abstención) y la asistencia final.
HU-04 | Consejero Regional | Poder votar acuerdos en comisiones. | Para dejar registro formal. | 1 | Voto registrado por un miembro de la comisión. | Votación activa en Comisión de Finanzas, Consejero es miembro. | El Consejero emite su voto ('Sí') en la interfaz de la comisión. | El voto ('Sí') se registra satisfactoriamente y queda asociado al acuerdo y a la comisión.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de voto para no-miembros. | Votación activa, pero el Consejero no está registrado como miembro de la Comisión. | El Consejero intenta acceder a la interfaz de votación. | El sistema bloquea la acción con un mensaje de "Permiso denegado".
|  |  |  | 3 | Votación con empate resuelto por Presidente. | Hay un empate (50/50) en la votación. | El Presidente de la Comisión emite su voto desempatador ('Sí'). | El sistema registra el resultado final a favor del 'Sí' y formaliza el voto del Presidente.
HU-05 | Secretario Técnico | Registrar acuerdos con responsables y plazos. | Para dar seguimiento y garantizar cumplimiento. | 1 | Acuerdo registrado con todos los campos. | Hay un nuevo acuerdo que necesita ser registrado. | El ST ingresa acuerdo, Responsable y Plazo ('30/11/2025'). | El acuerdo se guarda y activa el seguimiento de plazo y responsable.
|  |  |  | 2 | Alerta por omisión de responsable y/o plazo. | ST omite seleccionar un Responsable y/o un Plazo. | El ST hace clic en 'Guardar Acuerdo' con campos obligatorios vacíos. | El sistema muestra mensaje de validación indicando que ambos campos son obligatorios.
|  |  |  | 3 | Asignación de un responsable externo. | El acuerdo requiere acción de una persona fuera del Consejo (externo). | El ST selecciona un responsable de la lista de 'Responsables Externos'. | El sistema registra el acuerdo y notifica al responsable externo.
HU-06 | Secretario Técnico | Cargar minutas en el sistema bajo un formato estándar. | Para mantener uniformidad. | 1 | Carga Exitosa con Formato Permitido. | El ST sube un archivo con el formato .DOCX, que es aceptado. | El ST sube el archivo Minuta_051025.docx. | El archivo se carga y se transforma/adapta a la plantilla estandarizada de la plataforma.
|  |  |  | 2 | Rechazo de Formato de Archivo No Estándar. | El sistema solo acepta .DOCX y .PDF. | El ST intenta subir un archivo .XLSX. | El sistema detiene la carga, muestra error y lista los formatos de archivo aceptados.
|  |  |  | 3 | Conversión automática al estándar visual. | El archivo original tiene formato de fuente personalizado. | El sistema procesa el documento cargado. | El sistema aplica el template y la fuente estándar del sistema al contenido de la minuta.
HU-07 | Secretario Técnico | Adjuntar documentación a la minuta. | Para respaldar los acuerdos. | 1 | Adjunto Exitoso de Múltiples Documentos. | El ST está editando la minuta y tiene 2 documentos de respaldo. | El ST adjunta un .PDF y un .JPG simultáneamente. | Ambos archivos se listan visiblemente bajo 'Documentos de Respaldo' de la minuta.
|  |  |  | 2 | Límite de Tamaño de Archivo Excedido. | El límite de carga es de 20 MB. | El ST intenta subir un archivo de 25 MB. | El sistema detiene la carga, con mensaje de error por exceder el tamaño máximo.
|  |  |  | 3 | Eliminación y re-adjunto de documentación. | La minuta tiene un documento adjunto incorrecto que debe ser reemplazado. | El ST elimina el documento erróneo, guarda, y luego adjunta el correcto. | El sistema permite la gestión de los adjuntos, eliminando la vinculación del archivo anterior.
HU-08 | Secretario Técnico | Generar automáticamente actas digitales. | Para eliminar procesos manuales. | 1 | Generación Exitosa del Acta Completa. | Minuta cargada con asistencia, votos y acuerdos registrados. | El ST presiona el botón 'Generar Acta Digital'. | El sistema compila y genera un único documento digital (ej. PDF) con todos los datos.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por falta de información obligatoria. | Minuta cargada, pero falta el registro de asistencia. | El ST intenta generar el acta digital. | El sistema muestra una advertencia indicando que el registro de asistencia es obligatorio.
|  |  |  | 3 | Generación de Acta de Sesión Informativa. | Sesión sin votaciones ni acuerdos formales (solo informativa). | El ST presiona 'Generar Acta Digital' para esta minuta. | El sistema genera el acta excluyendo la sección de 'Acuerdos y Votaciones', indicando que fue 'Sesión Informativa'.
HU-09 | Secretario Técnico | Asociar cada minuta a la comisión correspondiente. | Para organizar el historial documental. | 1 | Asociación Exitosa a una Comisión. | Se está cargando la minuta de la Comisión de Obras Públicas. | El ST selecciona 'Comisión de Obras Públicas' y guarda la minuta. | La minuta se almacena y aparece en el historial documental de la Comisión de Obras Públicas.
|  |  |  | 2 | Alerta por omisión de selección de Comisión. | El campo de selección de 'Comisión' es obligatorio. | El ST intenta guardar la minuta sin seleccionar la comisión. | El sistema bloquea el guardado con un mensaje de campo obligatorio.
|  |  |  | 3 | Reubicación de la minuta a la comisión correcta. | Minuta cargada por error en Comisión de Finanzas (debe ser Presupuesto). | El ST edita la minuta y cambia la asociación de 'Finanzas' a 'Presupuesto'. | El sistema actualiza el campo de la comisión y la minuta aparece en el historial de 'Presupuesto'.
HU-10 | Secretario Técnico | Registrar asistencia en las comisiones. | Para controlar asistencia. | 1 | Registro de Asistencia de Miembros Presentes. | Panel de asistencia muestra a Consejeros como 'Pendiente'. | El ST marca a los 5 Consejeros presentes como 'Presente'. | El sistema registra el estado 'Presente' antes de los 30 minutos de iniciada la reunión.
|  |  |  | 2 | Control de asistencia. | Se necesita asistencia mínima para iniciar la comisión. | El ST intenta iniciar la votación formal. | El sistema emite una alerta al ST para enviar la asistencia.
|  |  |  | 3 | Marcado de Consejero como 'Ausente con justificación'. | Un Consejero está ausente, pero envió justificación válida. | El ST marca al Consejero 'Juan Pérez' como 'Presente (por el ST)'. | El registro almacena quien marcó asistencia y quien fue registrado por el ST.
HU-11 | Secretaria | Cargar las minutas de la comisión al sistema. | Para digitalizar los documentos. | 1 | Carga exitosa de minuta de comisión. | La minuta de la última sesión plenaria está lista para ser subida. | La Secretaria utiliza la función de carga de minutas para el comisión. | El documento se almacena con éxito y es accesible en el repositorio de comisión.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por intento de subir un archivo vacío. | La Secretaria selecciona un archivo de minuta de 0 KB. | La Secretaria intenta cargar el archivo vacío. | El sistema rechaza la carga con un mensaje que indica que el archivo está vacío.
|  |  |  | 3 | Carga de minuta con metadatos automáticos. | La minuta se sube como PDF. | El sistema procesa la minuta cargada. | El sistema asigna automáticamente el nombre y fecha basado en metadatos del archivo (si es posible) o pide confirmación.
HU-12 | Secretaria | Validar que las minutas cumplan con el formato estándar. | Para mantener uniformidad. | 1 | Visualización de minuta en formato estándar. | Una minuta cargada existe en el sistema. | La Secretaria abre la vista previa de la minuta. | La minuta se muestra utilizando la plantilla y tipografía estándar del sistema.
|  |  |  | 2 | Advertencia sobre falta de sección obligatoria. | Una minuta carece de la sección 'Acuerdos'. | El sistema analiza la estructura de la minuta cargada. | El sistema muestra una advertencia a la Secretaria indicando que la minuta no cumple con el template obligatorio.
|  |  |  | 3 | Visualización en formato de sólo lectura. | La minuta ya fue aprobada y firmada. | La Secretaria intenta editar el texto de la minuta durante la visualización. | El sistema muestra la minuta en modo sólo lectura para evitar modificaciones no autorizadas.
HU-13 | Secretaria | Generar una agenda única para las sesiones de la comisión. | Para organizar los temas a tratar. | 1 | Creación exitosa de la Agenda Plenaria. | Existen acuerdos de comisiones y temas pendientes para el comisión. | La Secretaria genera una nueva agenda, arrastra los temas y la guarda. | Se crea un documento o lista oficial de la Agenda de la comisión con los temas y el orden establecido.
|  |  |  | 2 | Bloqueo al intentar generar agenda con fecha pasada. | La Secretaria intenta crear una agenda con la fecha '15/10/2025' (pasada). | La Secretaria selecciona la fecha pasada y pulsa 'Generar Agenda'. | El sistema muestra un error indicando que la fecha de la sesión debe ser futura o actual.
|  |  |  | 3 | Agenda con temas de Urgencia (no programados). | La Secretaria necesita incluir un tema de última hora. | La Secretaria agrega manualmente un tema marcado como 'Urgencia' a la agenda ya consolidada. | El tema de Urgencia se agrega al final o al inicio de la agenda, destacándose.
HU-14 | Secretario Ejecutivo | Consolidar los acuerdos de todas las comisiones. | Para tener una visión global. | 1 | Vista consolidada de Acuerdos. | Existen acuerdos aprobados en las Comisiones de Finanzas, Obras y Presupuesto. | El Secretario Ejecutivo accede a la vista de 'Consolidado de Acuerdos'. | El sistema muestra una lista única y filtrable de todos los acuerdos pendientes de todas las comisiones.
|  |  |  | 2 | Filtro por estado 'Pendiente de comisión'. | El Secretario Ejecutivo quiere ver solo los acuerdos listos para comisión. | El SE aplica el filtro 'Estado: Pendiente de comisión'. | La vista muestra únicamente los acuerdos que han pasado el proceso de comisión y esperan ser tratados en comisión.
|  |  |  | 3 | Exportación del consolidado de acuerdos. | El SE necesita compartir el consolidado fuera del sistema. | El SE selecciona la opción 'Exportar lista consolidada' (ej. a XLSX). | El sistema genera un archivo con todos los datos clave de los acuerdos (ID, Comisión, Responsable, Plazo).
HU-15 | Secretario Ejecutivo | Aprobar digitalmente las minutas antes de publicarlas. | Para validar la información oficial. | 1 | Aprobación digital exitosa. | Una minuta de comisión está lista y requiere la aprobación final del SE. | El SE revisa la minuta y hace clic en 'Aprobar y Publicar' (con firma digital). | La minuta cambia su estado a 'Aprobada', queda marcada con la firma digital y es visible al público.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por intento de publicación sin aprobación. | La Secretaria intenta publicar una minuta sin el paso de aprobación del SE. | La Secretaria selecciona 'Publicar' una minuta pendiente de aprobación. | El sistema deniega la acción y muestra un mensaje: "Requiere aprobación previa del Secretario Ejecutivo".
|  |  |  | 3 | Rechazo y solicitud de corrección. | El SE encuentra un error en la minuta que requiere corrección. | El SE hace clic en 'Rechazar y Devolver', añadiendo un comentario de corrección. | La minuta vuelve al estado de 'Borrador' o 'Pendiente de Corrección' con la notificación para el ST/Secretaria.
HU-16 | Secretario Ejecutivo | Ver indicadores de asistencia. | Para asegurar que las sesiones sean válidas. | 1 | Visualización de historiales | El SE accede a la vista de gestión. | El SE selecciona el periodo de tiempo 'Últimos 3 meses'. | El sistema muestra historial de asistencia por ususario.
|  |  |  | 2 | PDF Asistencia sin presentes. | El sistema detecta una sesión registrada donde no se alcanzó la asistencia. | El sistema procesa los datos históricos. | El indicador de la sesión fallida se marca en rojo con una alerta sobre su invalidez.
|  |  |  | 3 | Comparativa de asistencia (comisión vs. Comisiones). | El SE necesita evaluar la participación. | El SE activa la opción 'Comparar' en el dashboard. | El sistema muestra dos métricas separadas: promedio de asistencia en comisión y promedio de asistencia en Comisiones.
HU-17 | Consejero Regional | Acceso diferente para las comisiones. | Para acceder a información y votaciones específicas. | 1 | Acceso a interfaz de Comisiones. | El Consejero pertenece a las Comisiones A y B. | El Consejero hace clic en la pestaña o módulo 'Mis Comisiones'. | El sistema muestra una vista específica con documentos y votaciones solo de Comisiones A y B.
|  |  |  | 2 | Bloqueo a información de Comisión no asignada. | El Consejero no pertenece a la Comisión C. | El Consejero intenta acceder al historial de minutas de la Comisión C. | El sistema muestra un mensaje de "Acceso Denegado" o "No es miembro de esta comisión".
|  |  |  | 3 | Acceso a comisiones como 'Invitado'. | El Consejero está invitado, pero no es miembro de la Comisión D. | El Consejero accede a la Comisión D a través de un enlace de invitado. | El sistema permite el acceso en modo sólo lectura, sin opciones de voto ni edición.
HU-18 | Secretario Técnico | Iniciar una comisión. | Para dar comienzo formal a las sesiones. | 1 | Inicio formal de la reunión de Comisión. | La reunión de la comisión ha comenzado. | El ST presiona el botón 'Iniciar Sesión de Comisión'. | El sistema registra la hora de inicio y activa la plataforma de votación/registro de asistencia.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por falta de miembros presentes. | El ST intenta iniciar la sesión con 0 Consejeros presentes. | El ST presiona 'Iniciar Sesión'. | El sistema muestra una advertencia sobre la importancia de la asistencia y pide confirmación antes de iniciar formalmente.
|  |  |  | 3 | Registro de comisión con invitados especiales. | La comisión tiene invitados externos que deben quedar en el registro. | El ST no puede ingresar a los invitados en la lista de asistencia/inicio. | El sistema no registra el nombre de los invitados en la minuta de la sesión sin asignarle roles de voto.
HU-19 | Consejero Regional | Acceso diferente si soy presidente de una comisión. | Para disponer de funciones especiales. | 1 | Visualización de herramientas de Presidente. | El Consejero es Presidente de la Comisión A. | El Consejero accede a la interfaz de la Comisión A. | El sistema muestra botones adicionales (ej. 'Cerrar Votación', 'Abrir/Cerrar Sesión') solo visibles para el Presidente.
|  |  |  | 2 | Control de permisos de gestión. | El Consejero no es Presidente de la Comisión B. | El Consejero intenta hacer clic en 'Cerrar Votación' en la Comisión B (aunque el botón esté visible). | El sistema deniega el permiso con mensaje "Solo el Presidente puede realizar esta acción".
|  |  |  | 3 | Presidencia Accidental (Vicepresidente). | El Consejero es Vicepresidente y el Presidente está ausente. | El Consejero accede a la interfaz de la comisión. | El sistema le asigna los permisos de Presidente de forma temporal con un aviso de 'Presidencia Accidental'.
HU-20 | Secretario Técnico | Registrar si es una comisión mixta. | Para documentar su composición. | 1 | Registro exitoso de Comisión Mixta. | El ST está creando una nueva reunión que será mixta (Comisión A y B). | El ST selecciona la opción 'Comisión Mixta' y añade las comisiones participantes. | El sistema registra la sesión bajo ambas comisiones y consolida a los miembros y presidentes.
|  |  |  | 2 | Bloqueo al seleccionar una comisión inactiva. | El ST intenta añadir la Comisión C a una mixta, pero la Comisión C está inhabilitada. | El ST selecciona la Comisión C en la lista de comisiones participantes. | El sistema bloquea la selección y muestra un mensaje de que la comisión seleccionada no está activa.
|  |  |  | 3 | Minuta de Comisión Mixta con múltiples STs. | Una comisión mixta requiere la participación de múltiples Secretarios Técnicos. | El ST inicial registra la comisión mixta. | El sistema habilita un campo para seleccionar a los Secretarios Técnicos de las otras comisiones participantes.
HU-21 | Secretaria | Tener el registro de votaciones de todas las comisiones. | Para conservar un historial centralizado. | 1 | Acceso a historial de votaciones de comisiones. | La Secretaria necesita información de votaciones de distintas comisiones. | La Secretaria accede al módulo de 'Registro de Votaciones de Comisión'. | El sistema muestra un listado completo de todas las votaciones realizadas en todas las comisiones.
|  |  |  | 2 | Filtro por resultado 'Acuerdo Rechazado'. | La Secretaria necesita ver solo los acuerdos que fueron rechazados. | La Secretaria aplica el filtro 'Resultado: Rechazado'. | El sistema filtra y muestra únicamente los acuerdos que no fueron aprobados en la votación de comisión.
|  |  |  | 3 | Exportación del registro de votaciones. | La Secretaria necesita preparar un informe externo sobre las votaciones. | La Secretaria exporta el registro filtrado (ej. por fecha) a un archivo. | El sistema genera el archivo con los datos de votación (Comisión, Acuerdo, Resultado, Votos Individuales).
HU-22 | Secretario Técnico | Registrar cuales acuerdos irán a votación para la sesión plenaria. | Para preparar la sesión plenaria. | 1 | Marcado exitoso de acuerdos para comisión. | La comisión aprobó 3 acuerdos, de los cuales 2 son para comisión. | El ST selecciona los 2 acuerdos y marca la opción 'Enviar a Votación Plenaria'. | Los acuerdos quedan etiquetados en el sistema para ser incluidos en la agenda de votación de la comisión.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por intento de enviar acuerdo rechazado. | El acuerdo A fue rechazado en la comisión. | El ST intenta marcar el acuerdo A como 'Enviar a Votación Plenaria'. | El sistema bloquea el marcado con un mensaje: "Acuerdo rechazado en comisión, no puede ir a comisión".
|  |  |  | 3 | Envío de acuerdo sin votación (Informativo). | Un acuerdo no requiere votación, solo presentación informativa en comisión. | El ST marca el acuerdo como 'Enviar a comisión (Informativo)'. | El acuerdo se añade a la agenda de la comisión en la sección informativa.
HU-23 | Secretario Técnico | Ver tabla de los consejeros regionales que votaron en la comisión. | Para revisar participación. | 1 | Visualización de tabla de votación individual. | La votación de la comisión ha finalizado. | El ST accede al registro de la votación de la comisión. | El sistema muestra una tabla detallada con el nombre de cada Consejero y su voto individual (Sí, No, Abstención).
|  |  |  | 2 | Consejeros que no votaron aparecen como 'Ausente'. | Un Consejero estuvo presente pero no emitió su voto. | El ST revisa la tabla de votación individual. | El Consejero que no votó aparece con el estado 'Ausente' o 'No Votó' en la tabla.
|  |  |  | 3 | Inclusión de la tabla en la minuta. | El ST va a generar la minuta formal de la comisión. | El ST presiona 'Incorporar Votación'. | El sistema inserta la tabla de votación individual directamente en el cuerpo de la minuta.
HU-24 | Secretario Técnico | Dejar comentarios y observaciones de la comisión. | Para reflejar el debate en actas. | 1 | Registro exitoso de comentarios. | El ST necesita añadir contexto sobre un tema discutido. | El ST escribe las observaciones en la sección 'Comentarios y Observaciones' de la minuta. | El texto se guarda en la minuta y se incluye en la versión final del acta.
|  |  |  | 2 | Límite de caracteres en el comentario. | El campo de comentarios tiene un límite de 500 caracteres. | El ST intenta ingresar un comentario de 600 caracteres. | El sistema detiene la escritura y muestra un contador de caracteres que indica que se ha excedido el límite.
|  |  |  | 3 | Comentario solo visible internamente. | El ST necesita un comentario técnico que no debe ir en el acta pública. | El ST marca el comentario con la opción 'Solo Interno'. | El comentario se guarda con la minuta, pero es excluido automáticamente al generar el acta digital final.
HU-25 | Secretaria | Registrar el inicio y el fin de la comisión automáticamente. | Para generar trazabilidad. | 1 | Registro automático de hora de inicio y fin. | El ST presiona 'Iniciar Sesión' y luego 'Cerrar Sesión'. | El sistema captura los timestamps de la base de datos. | El acta digital muestra la hora exacta de inicio y de término de la sesión.
|  |  |  | 2 | Inconsistencia: hora de término anterior a inicio. | Por un error de sistema, la hora de cierre es anterior a la de inicio. | El sistema revisa la coherencia de los timestamps. | El sistema emite una alerta de error interno, bloqueando la generación formal del acta hasta corrección.
|  |  |  | 3 | Modificación manual por error justificado. | La reunión se suspendió y se reanudó. El ST debe corregir la hora de término. | El ST tiene permiso para editar la hora de término, dejando una justificación obligatoria. | El sistema registra la hora modificada y guarda la justificación asociada a ese cambio.
HU-26 | Secretario Ejecutivo | Que cada acuerdo de comisión informe si existen documentos adjuntos. | Para asegurar respaldo documental. | 1 | Indicador de adjuntos visible. | Un acuerdo en el consolidado tiene un PDF adjunto. | El SE revisa la lista de acuerdos consolidados. | En la fila del acuerdo, aparece un ícono o indicador (ej. clip) que informa la existencia de adjuntos.
|  |  |  | 2 | El indicador de adjuntos no aparece si no hay archivos. | Un acuerdo fue registrado sin documentos adjuntos. | El SE revisa la lista de acuerdos consolidados. | El sistema no muestra ningún ícono de adjunto para ese acuerdo específico.
|  |  |  | 3 | Acceso directo a los adjuntos. | El SE ve el indicador de adjuntos en un acuerdo. | El SE hace clic en el ícono del clip. | El sistema abre una ventana con la lista de los documentos adjuntos para descarga o visualización.
HU-27 | Secretario Ejecutivo | Recibir alertas sobre acuerdos aprobados en comisiones para preparar el comisión. | Para evitar retrasos. | 1 | Recepción de alerta inmediata. | Un acuerdo de la Comisión de Finanzas es aprobado y marcado para comisión. | El sistema procesa el cambio de estado del acuerdo. | El SE recibe una notificación (ej. correo electrónico o alerta en el sistema) indicando el nuevo acuerdo aprobado.
|  |  |  | 2 | No se recibe alerta por acuerdo rechazado. | Un acuerdo es rechazado en la Comisión de Obras. | El sistema procesa el estado 'Rechazado'. | El SE no recibe ninguna notificación, ya que el acuerdo no requiere preparación para comisión.
|  |  |  | 3 | Alerta diferida (resumen diario). | El SE prefiere un resumen de alertas una vez al día. | El SE configura la notificación a 'Resumen Diario'. | El sistema envía un único correo al final del día con la lista de todos los acuerdos aprobados en comisiones.
HU-28 | Consejero Regional | Tener un registro de asistencia a las comisiones. | Para validar participación. | 1 | Visualización del Historial de Asistencia. | El Consejero accede a su perfil personal. | El Consejero selecciona la opción 'Mi Historial de Asistencia'. | El sistema muestra un listado de todas las comisiones a las que asistió o estuvo ausente, con fechas.
|  |  |  | 2 | Precisión de la asistencia con justificación. | El Consejero estuvo 'Ausente (Justificado)' en una sesión. | El Consejero revisa el registro de esa sesión. | El sistema muestra claramente el estado 'Ausente (Justificado)' y no solo 'Ausente'.
|  |  |  | 3 | Filtro por porcentaje de asistencia. | El Consejero quiere saber su promedio de asistencia. | El Consejero aplica un filtro para ver su porcentaje total de asistencia a comisiones. | El sistema calcula y muestra un porcentaje (ej. 85%) de las sesiones a las que asistió.
HU-29 | Consejero Regional | Tener un registro de minutas aprobadas. | Para evitar duplicidad de propuestas. | 1 | Visualización del Historial de Minutas. | El Consejero accede a su área personal. | El Consejero selecciona la opción 'Acuerdos Rechazados'. | El sistema muestra una lista de todos los acuerdos que no fueron aprobados en las comisiones de las que es miembro.
|  |  |  | 2 | No se muestran acuerdos pendientes. | Un tema está 'Pendiente' de votación. | El Consejero revisa la lista de rechazados. | El sistema excluye los acuerdos 'Pendientes' y solo muestra aquellos cuyo resultado es formalmente 'Rechazado'.
|  |  |  | 3 | Detalle del voto individual del Consejero. | El Consejero quiere recordar cómo votó en un acuerdo rechazado. | El Consejero hace clic en el acuerdo rechazado en la lista. | La ficha del acuerdo muestra, además de la información general, el voto individual del Consejero (ej. Votó 'Sí' / Resultado Final: Rechazado).
HU-30 | Consejero Regional | Firmar electrónicamente las actas de comisión si soy presidente. | Para dar validez oficial. | 1 | Firma electrónica exitosa del Presidente. | El acta final de la comisión está lista para la firma del Presidente. | El Presidente revisa el acta y hace clic en 'Firmar Digitalmente'. | El acta queda marcada con la firma digital y el timestamp del Presidente, cambiando su estado a 'Firmada'.
|  |  |  | 2 | Bloqueo si el ST no ha aprobado la minuta. | El ST (primer firmante) aún no ha dado su aprobación. | El Presidente intenta firmar el acta. | El sistema muestra un mensaje: "Acta pendiente de aprobación por el Secretario Técnico".
|  |  |  | 3 | Firma de acta por Vicepresidente (ausencia de Presidente). | El Presidente de la comisión estuvo ausente en la sesión. | El Vicepresidente, con permisos elevados, intenta firmar el acta. | El sistema permite la firma del Vicepresidente y registra formalmente el motivo de la sustitución.
HU-34 | Secretario Técnico | Necesita firmar si la comisión es mixta junto a otros presidentes. | Asegurar la validez y el consenso de la minuta entre las comisiones. | 1 | Firma múltiple exitosa de Presidentes. | El acta de la Comisión Mixta A+B está lista para la firma de ambos Presidentes. | El Presidente A firma, y luego el Presidente B firma el mismo documento. | El acta muestra las firmas digitales de ambos Presidentes, validando la comisión mixta.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de formalización sin todas las firmas. | Solo el Presidente A ha firmado el acta mixta. | El Secretario Ejecutivo intenta aprobar el acta. | El sistema bloquea la aprobación final con un mensaje: "Falta la firma obligatoria del Presidente B".
|  |  |  | 3 | Sustitución de firma por ausencia (Presidente suplente). | El Presidente B está ausente y el suplente debe firmar. | El Presidente suplente de B firma el acta. | El sistema acepta la firma, pero registra el rol de 'Presidente Suplente' o 'Accidental' en el acta.
HU-35 | Secretario Técnico | Necesita que aparezcan en la minuta todos los presidentes de comisión y otros secretarios técnicos. | Garantizar la documentación completa y el registro de todos los responsables en la minuta. | 1 | Inclusión automática de múltiples roles. | Se genera la minuta de una Comisión Mixta A+B. | El ST genera el acta final. | El acta lista automáticamente al Presidente A, al Presidente B, al ST A y al ST B en los encabezados.
|  |  |  | 2 | Error si no se han asignado los STs de la comisión mixta. | El ST olvida asignar al ST de la Comisión B a la sesión mixta. | El sistema intenta generar la minuta. | El sistema advierte que falta información obligatoria (el nombre del ST B) para la minuta de la comisión mixta.
|  |  |  | 3 | Presidente y ST invitado (no oficial). | Un Presidente y ST de otra comisión asisten como invitados (sin firma). | El ST inicial marca a los invitados. | La minuta lista a los invitados, pero los separa de los roles oficiales de la sesión mixta.
HU-36 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita un calendario para revisar todas las reuniones. | Facilitar la planificación y el seguimiento de los compromisos. | 1 | Visualización del Calendario de Reuniones. | El ST accede a la vista de calendario. | El ST visualiza la semana actual. | El sistema muestra todas las reuniones de comisión, comisión y eventos programados con sus horarios.
|  |  |  | 2 | Filtro por tipo de evento (solo comisión). | El ST quiere ver solo las sesiones plenarias. | El ST aplica el filtro 'Tipo de Reunión: comisión'. | El calendario muestra únicamente las sesiones de comisión.
|  |  |  | 3 | Sincronización con calendario externo. | El ST usa Google Calendar para su gestión personal. | El ST usa la función 'Sincronizar con Google Calendar'. | El sistema exporta un feed o un archivo iCal para integrar las reuniones a su calendario personal.
HU-37 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita poder programar una reunión. | Generar y gestionar los eventos de reunión de manera oficial. | 1 | Programación exitosa de una reunión de Comisión. | El ST necesita agendar la próxima reunión de la Comisión A. | El ST crea un nuevo evento, selecciona Comisión A, fecha, hora y lista de asistentes. | La reunión se agrega al calendario y se envían las invitaciones/notificaciones a los asistentes.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por conflicto de horario. | El ST intenta agendar una reunión que coincide con una sesión de comisión obligatoria. | El ST intenta guardar el evento. | El sistema muestra una alerta de conflicto de horario y no permite guardar la reunión hasta que se ajuste.
|  |  |  | 3 | Edición de reunión programada (cambio de hora). | Se necesita mover una reunión ya programada de 10:00 a 11:00. | El ST edita el evento, cambia la hora y guarda. | El sistema actualiza la hora en el calendario y envía una notificación de 'Hora Modificada' a los asistentes.
HU-38 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Quiere registrar de manera personal su asistencia a la reunión de comisión. | Asegurar la precisión y responsabilidad en el registro de asistencia individual. | 1 | Registro personal de asistencia exitoso. | La sesión de la comisión ha iniciado y la asistencia está abierta. | El Consejero hace clic en el botón 'Marcar Mi Asistencia' desde su dispositivo. | El sistema registra su presencia y la tabla de asistencia del ST se actualiza automáticamente.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por registro fuera del tiempo límite. | El reglamento establece un límite de 30 minutos para registrar la asistencia. | El Consejero intenta registrar su asistencia después de 35 minutos de iniciada la reunión. | El sistema muestra un mensaje: "Registro de asistencia bloqueado por tiempo límite reglamentario".
|  |  |  | 3 | Corrección manual de asistencia por ST. | El Consejero intentó marcar asistencia, pero falló por error de conexión. | El ST puede anular el bloqueo y marcar la asistencia del Consejero, dejando una nota. | El sistema registra la asistencia forzada por el ST con el timestamp y la nota de justificación.
HU-39 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Funcionalidad del Secretaria (Felicidad Pablo). | Cumplir con el protocolo de envío de asistencia previo a la formalización del documento. | 1 | Envío automático de asistencia completada. | El ST ha cerrado el registro de asistencia de la comisión. | El ST presiona el botón 'Cerrar Registro de Asistencia'. | El sistema envía automáticamente el registro formal de asistencia a la Secretaria del Consejo Regional.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de envío de asistencia incompleta. | La asistencia fue registrada para 5 de 10 Consejeros, quedando 5 sin marcar. | El ST intenta enviar la asistencia. | El sistema exige que todos los miembros estén marcados (Presente, Ausente, o Justificado) antes de enviar el informe.
|  |  |  | 3 | Reenvío de asistencia corregida. | El ST necesita corregir un error en la asistencia ya enviada. | El ST corrige el error y usa la opción 'Reenviar Informe de Asistencia'. | El sistema reemplaza el informe anterior y notifica a la Secretaria sobre la corrección.
HU-40 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita enviar la asistencia a la Secretaria del Consejo Regional antes de la firma de la minuta. | Permitir la edición y el control de calidad antes de la versión final. | 1 | Guardado de borrador exitoso. | El ST ha redactado parte de la minuta y desea continuar más tarde. | El ST hace clic en 'Guardar como Borrador'. | El sistema almacena el progreso de la minuta, dejándola con el estado 'Borrador' y no visible públicamente.
|  |  |  | 2 | Guardado automático del borrador. | El ST está editando la minuta, pero sufre un corte de conexión. | El sistema detecta la inactividad o pérdida de conexión. | El sistema guarda automáticamente una versión reciente de la minuta como borrador antes de perder la sesión.
|  |  |  | 3 | Acceso y edición de borrador existente. | El ST necesita retomar la minuta guardada. | El ST accede a la lista de minutas y selecciona la que tiene estado 'Borrador'. | La minuta se abre en modo edición con todo el contenido guardado.
HU-41 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita guardar un borrador de la minuta para revisión. | Asegurar la exactitud y aprobar los contenidos antes de la firma final. | 1 | Revisión exitosa del borrador. | El ST ha compartido el borrador con los Consejeros para revisión. | El Consejero abre el borrador desde su notificación/lista. | El sistema muestra el borrador en modo sólo lectura con la opción de enviar Feedback.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de acceso a borrador no compartido. | El ST guardó un borrador sin compartirlo. | El Consejero intenta acceder al borrador por URL. | El sistema muestra un mensaje de "Documento no disponible" o "Acceso Denegado".
|  |  |  | 3 | Borrador con fecha de caducidad. | El ST establece que el borrador es para revisión solo por 48 horas. | El Consejero intenta acceder al borrador después de 50 horas. | El sistema le informa que la ventana de revisión ha finalizado.
HU-42 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita poder agregar un usuario. | Gestionar el acceso e incorporar nuevos miembros a la plataforma. | 1 | Creación exitosa de un Consejero Regional. | El SE tiene los datos de un nuevo Consejero. | El SE ingresa los datos, asigna el rol 'Consejero Regional' y guarda. | El nuevo usuario es creado, recibe sus credenciales y tiene los permisos correctos.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por correo electrónico ya existente. | El SE intenta crear un usuario con un correo ya registrado. | El SE intenta guardar el nuevo usuario. | El sistema emite una alerta indicando que el correo ya existe.
|  |  |  | 3 | Creación de usuario con múltiples roles. | El nuevo usuario es Consejero Regional y Vicepresidente de una comisión. | El SE asigna los roles 'Consejero Regional' y 'Vicepresidente (Comisión A)'. | El usuario es creado con ambos conjuntos de permisos y accesos.
HU-43 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita poder editar los datos de un usuario. | Mantener la información de los usuarios actualizada y correcta. | 1 | Edición exitosa de rol de usuario. | Un Consejero es promovido a Presidente de una comisión. | El SE busca el usuario, edita y cambia el rol a 'Presidente (Comisión A)'. | Los datos del usuario se actualizan y sus permisos se modifican inmediatamente.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de edición si el usuario está activo. | El SE intenta editar el rol de un usuario que está actualmente votando | El SE intenta guardar los cambios de edición. | El sistema muestra una advertencia: "Usuario activo en sesión, la edición se aplicará al finalizar".
|  |  |  | 3 | Edición de datos que requieren doble verificación. | El SE edita el correo electrónico del usuario. | El sistema guarda la edición. | El usuario afectado recibe una notificación de que su correo ha sido modificado, para verificación.
HU-44 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita poder eliminar un usuario. | Controlar el acceso y retirar cuentas que ya no son necesarias. | 1 | Eliminación exitosa de usuario inhabilitado. | Un Consejero ha finalizado su periodo y debe ser eliminado. | El SE selecciona al usuario y confirma la eliminación. | El usuario es eliminado, perdiendo acceso al sistema.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de eliminación si el usuario tiene registros históricos. | El usuario a eliminar ha firmado actas y emitido votos. | El SE intenta eliminar el usuario. | El sistema bloquea la eliminación y sugiere la opción de 'Inhabilitar' para preservar la integridad histórica de los registros.
|  |  |  | 3 | Inhabilitación de usuario vs. Eliminación. | El SE decide inhabilitar en lugar de eliminar. | El SE marca el toggle de 'Inhabilitar'. | El usuario no puede iniciar sesión, pero todos sus datos históricos y firmas se mantienen en la base de datos.
HU-45 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Quiere que los usuarios también puedan modificar su contraseña. | Mejorar la seguridad y la autogestión de credenciales por parte del usuario. | 1 | Cambio de contraseña por usuario. | El usuario ha iniciado sesión y quiere cambiar su contraseña. | El usuario accede a su perfil y establece una nueva contraseña. | La contraseña se actualiza exitosamente y el usuario puede iniciar sesión con la nueva.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por no cumplir requisitos de seguridad. | El usuario intenta usar una contraseña demasiado corta (ej. '123'). | El usuario intenta guardar la nueva contraseña. | El sistema exige la repetición de la contraseña y valida los requisitos (longitud mínima, caracteres especiales).
|  |  |  | 3 | Reutilización de contraseña anterior. | El usuario intenta volver a usar su última contraseña. | El usuario intenta guardar la contraseña anterior. | El sistema le informa que no puede reutilizar las últimas 3 contraseñas por seguridad.
HU-46 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Pide que se coloque un "Recuperar Contraseña" en el Login. | Permitir a los usuarios restablecer su acceso sin intervención manual. | 1 | Recuperación de contraseña exitosa. | El usuario olvida su contraseña. | El usuario hace clic en 'Recuperar Contraseña', ingresa su correo y sigue los pasos del correo. | El usuario recibe un enlace temporal para establecer una nueva contraseña.
|  |  |  | 2 | Correo no registrado. | Un usuario intenta recuperar contraseña con un correo no registrado. | El usuario ingresa un correo inválido y presiona 'Enviar'. | El sistema informa: "Correo no encontrado en el sistema" para evitar intentos maliciosos.
|  |  |  | 3 | Expiración del token de recuperación. | El enlace de recuperación enviado por correo expira después de 30 minutos. | El usuario hace clic en el enlace después de 40 minutos. | El sistema muestra: "El enlace de recuperación ha expirado, por favor, solicite uno nuevo".
HU-47 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita poder crear una nueva comisión. | Formalizar y estructurar la creación de nuevos grupos de trabajo. | 1 | Creación exitosa de nueva comisión. | El Consejo necesita crear la Comisión de Medio Ambiente. | El SE ingresa el nombre, asigna Presidente, Vicepresidente y miembros. | La Comisión se crea y aparece en la lista de comisiones habilitadas.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por nombre de comisión ya existente. | El SE intenta crear una comisión con el nombre 'Comisión de Finanzas' (ya existe). | El SE intenta guardar la nueva comisión. | El sistema muestra un mensaje de error: "Ya existe una comisión con este nombre".
|  |  |  | 3 | Comisión sin asignación de Presidente/Vicepresidente. | El SE crea la comisión, pero aún no tiene asignados los roles. | El SE guarda la comisión, dejando los campos de Presidente/Vicepresidente vacíos. | El sistema guarda la comisión con el estado 'Pendiente de Asignación' de roles.
HU-48 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita editar el nombre de una minuta. | Corregir o actualizar la identificación de un documento registrado. | 1 | Edición exitosa del nombre de la minuta. | Se cometió un error tipográfico en el nombre de una minuta (ej. Plena -> comisión). | El SE edita el nombre y guarda el cambio. | El nuevo nombre se refleja en la lista de minutas y en el encabezado.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de edición del nombre de minuta firmada. | La minuta ya fue firmada por todas las partes y es oficial. | El SE intenta editar el nombre de la minuta firmada. | El sistema muestra un mensaje: "El nombre de documentos oficiales no puede ser modificado".
|  |  |  | 3 | Edición del nombre con registro de historial. | El SE edita el nombre de una minuta en estado 'Borrador'. | El sistema guarda el cambio. | El sistema registra en los metadatos: 'Nombre modificado por SE (fecha/hora)'.
HU-49 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita inhabilitar una comisión. | Gestionar el estado de las comisiones que dejan de estar activas. | 1 | Inhabilitación exitosa de una comisión. | La Comisión de Infraestructura ya no operará. | El SE selecciona la comisión y presiona 'Inhabilitar'. | La comisión desaparece de las listas activas y no se pueden agendar nuevas reuniones.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de inhabilitación si hay reuniones activas. | La comisión tiene una reunión programada para mañana. | El SE intenta inhabilitar la comisión. | El sistema muestra un error: "Existen reuniones activas, debe cancelarlas antes de inhabilitar".
|  |  |  | 3 | Reactivación de una comisión inhabilitada. | La Comisión de Infraestructura debe volver a operar. | El SE selecciona la comisión inhabilitada y presiona 'Habilitar'. | La comisión vuelve a estar activa y es visible para la programación de reuniones.
HU-50 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita que se refleje el resumen de votación en una minuta. | Garantizar la trazabilidad y la transparencia de las decisiones. | 1 | Inclusión exitosa del resumen de votación. | La votación finalizó con 5 Sí, 3 No, 2 Abstención. | El ST genera la minuta final. | La minuta incluye una sección con el resumen: "Aprobado (5-3-2)".
|  |  |  | 2 | Resumen de votación en caso de nulidad. | La votación fue deshabilitada y se debe registrar en el apartado de observaciones que fue nula por no asistencia. | El ST genera la minuta. | El resumen de votación indica: "No hubo votación".
|  |  |  | 3 | Resumen con voto desempatador. | El voto del Presidente desempató la votación (5-5-0 + 1 Presidente 'Sí'). | El ST genera la minuta. | El resumen refleja el resultado y la justificación: "Aprobado (6-5-0), resuelto por voto de calidad del Presidente".
HU-51 | Secretario Ejecutivo | Necesita que, si hay más de un tema, se puedan ir agregando más según sea necesario. | Asegurar la flexibilidad en la documentación de la agenda de la reunión. | 1 | Agregado de nuevos ítems de tema. | El ST está redactando la minuta con 2 temas, pero necesita añadir un tercero. | El ST hace clic en el botón '+ Agregar Tema'. | El sistema añade una nueva sección editable para el tercer tema.
|  |  |  | 2 | Eliminación de tema vacío. | El ST añade un tema por error. | El ST presiona el botón 'Eliminar' en un tema vacío. | El sistema elimina la sección de tema sin pedir confirmación.
|  |  |  | 3 | Reordenamiento de temas. | El ST se da cuenta de que el Tema 3 debe ir como Tema 1. | El ST utiliza la función de 'Arrastrar y Soltar' o flechas de orden. | El sistema cambia la posición de los temas, reenumerándolos en la minuta.
HU-52 | Secretario Ejecutivo | Quiere ordenar las minutas por fecha, comisión o ID. | Facilitar la comparación y búsqueda de registros recientes o antiguos. | 1 | Ordenamiento exitoso por Fecha. | El ST quiere ver las minutas más recientes primero. | El ST hace clic en el encabezado de la columna 'Fecha'. | La lista de minutas se ordena de la más reciente a la más antigua.
|  |  |  | 2 | Ordenamiento por ID. | El ST quiere ordenar por el número correlativo de la minuta. | El ST hace clic en el encabezado de la columna 'ID'. | Las minutas se ordenan ascendentemente por su número de identificación único.
|  |  |  | 3 | Ordenamiento por Comisión. | El ST quiere agrupar todas las minutas de una misma comisión. | El ST hace clic en el encabezado de la columna 'Comisión'. | Las minutas se agrupan alfabéticamente por el nombre de la comisión.
HU-53 | Secretario Ejecutivo | Quiere filtrar el listado de usuarios. | Encontrar más fácilmente y gestionar usuarios específicos. | 1 | Filtrado exitoso por Rol. | El ST quiere ver solo a los 'Presidentes de Comisión'. | El ST usa el filtro por rol y selecciona 'Presidente de Comisión'. | La lista de usuarios muestra solo a aquellos que tienen el rol de Presidente.
|  |  |  | 2 | Filtrado por estado 'Inhabilitado'. | El ST quiere ver a todos los usuarios que han sido inhabilitados. | El ST usa el filtro por estado y selecciona 'Inhabilitado'. | La lista muestra únicamente a los usuarios que no pueden acceder al sistema.
|  |  |  | 3 | Búsqueda por texto libre. | El ST recuerda parte del nombre del Consejero ('Pérez'). | El ST escribe 'Pérez' en el campo de búsqueda. | El sistema filtra la lista mostrando a todos los usuarios cuyo nombre o apellido contenga 'Pérez'.
HU-54 | Secretario Ejecutivo | Quiere filtrar comisiones para saber si están o no habilitadas. | Revisar rápidamente el estado operativo de las comisiones. | 1 | Filtrado exitoso de Comisiones Habilitadas. | El ST quiere programar una reunión. | El ST usa el filtro por estado y selecciona 'Habilitada'. | La lista muestra solo las comisiones que están actualmente activas y disponibles para reuniones.
|  |  |  | 2 | Filtrado de Comisiones Inhabilitadas. | El ST quiere revisar las comisiones que fueron desactivadas. | El ST usa el filtro por estado y selecciona 'Inhabilitada'. | La lista muestra solo las comisiones que no están operativas actualmente.
|  |  |  | 3 | Búsqueda combinada por nombre y estado. | El ST busca la comisión 'Finanzas' para ver si está activa. | El ST escribe 'Finanzas' y selecciona el filtro 'Habilitada'. | El sistema muestra la comisión 'Finanzas' solo si está activa.
HU-55 | Secretario Ejecutivo | Quiere poder habilitar una votación al momento de generar una minuta. | Integrar el proceso de votación directamente en la creación de la minuta. | 1 | Habilitación de votación exitosa. | El ST está creando una minuta de comisión que requiere votación. | El ST marca el checkbox 'Habilitar Votación' en la minuta. | El sistema genera un ID de votación y la prepara para ser iniciada por el Presidente/ST.
|  |  |  | 2 | Bloqueo al intentar habilitar votación sin miembros. | La minuta se genera, pero la comisión no tiene Consejeros asignados. | El ST marca 'Habilitar Votación'. | El sistema muestra una advertencia: "No se puede habilitar votación, la comisión no tiene miembros asignados".
|  |  |  | 3 | Votación sin importar cantidad de asistencia. | La votación se habilita para casos especiales. | El ST selecciona la opción de habilitar votación. | El sistema adapta la lógica de votación para considerar mayoría simple en lugar de calificada.
HU-56 | Secretario Ejecutivo | Quiere que el documento final firmado incluya un método de validación oficial. | Certificar la autenticidad y el carácter oficial del documento. | 1 | Documento generado con código de validación. | El acta final es firmada digitalmente y se genera el PDF. | El documento PDF se descarga. | El pie de página del PDF incluye un Código QR y un código alfanumérico único para validación.
|  |  |  | 2 | El código de validación no aparece en borradores. | El SE descarga una minuta en estado 'Borrador'. | El documento PDF se genera. | El documento no contiene el Código QR ni el código alfanumérico, solo aparece en el estado final 'Aprobado/Firmado'.
|  |  |  | 3 | Validación de alteración del PDF. | Una persona externa altera el contenido del PDF firmado. | El usuario escanea el Código QR del PDF alterado en el sitio web de validación. | El sistema indica: "Documento Alterado / Inválido" o "El hash del documento no coincide con el original".
HU-57 | Secretario Ejecutivo | Quiere poder validar el documento en una vista que indique que es válido. | Confirmar visualmente la autenticidad del documento para fines de archivo o consulta. | 1 | Validación exitosa de documento oficial. | El SE ingresa el código alfanumérico en el portal de validación. | El SE hace clic en 'Validar Documento'. | El sistema muestra una vista web con la leyenda 'DOCUMENTO OFICIAL Y VÁLIDO' y un resumen de los metadatos.
|  |  |  | 2 | Código de validación incorrecto. | El SE ingresa un código alfanumérico mal copiado o incorrecto. | El SE hace clic en 'Validar Documento'. | El sistema muestra: "Código de Validación Inválido/No Encontrado".
|  |  |  | 3 | Documento revocado. | El acta oficial fue revocada posteriormente por el Consejo. | El SE ingresa el código de validación del acta revocada. | El sistema muestra: 'DOCUMENTO REVOCADO' o 'INACTIVO' con la fecha de la revocación.
HU-58 | Secretario Ejecutivo | Puede revisar su historial de asistencia. | Llevar un buen registro personal de su participación. | 1 | Revisión exitosa del historial de asistencia. | El Consejero accede a su historial. | El Consejero revisa la tabla de asistencia. | El sistema muestra un listado de todas las sesiones de comisión y Comisión, con el estado de asistencia para cada una.
|  |  |  | 2 | Asistencia de invitado no se registra en el historial. | El Consejero asistió a la Comisión Z como invitado (no como miembro). | El Consejero revisa su historial. | El historial muestra solo las sesiones de las comisiones de las que es miembro, ignorando la asistencia como invitado.
|  |  |  | 3 | Reporte resumido de inasistencias. | El Consejero quiere ver cuántas veces ha faltado. | El Consejero aplica un filtro para ver solo el estado 'Ausente'. | El sistema muestra el número total de inasistencias.
HU-59 | Secretario Ejecutivo | Quiere que exista una vista de tabla de votación para mostrar en pantalla. | Visualizar de forma clara y pública los votos y el resumen de la votación. | 1 | Visualización de tabla de votación en tiempo real. | La votación está activa en la sesión. | El SE proyecta la vista de la tabla de votación. | El sistema muestra en la pantalla (proyector) los votos individuales que se van registrando y el resumen (Sí/No/Abstención) en vivo.
|  |  |  | 2 | Ocultamiento de votos hasta el cierre. | La votación está abierta, pero se decide mostrar solo el conteo, no los nombres. | El SE activa la opción 'Mostrar Conteo Únicamente'. | La tabla muestra solo el resumen (x Sí, y No), ocultando los nombres de los consejeros hasta el cierre.
|  |  |  | 3 | Tabla de votación para comisión vs. Comisión. | La vista se usa para una votación en comisión. | La tabla se proyecta. | La tabla lista a todos los Consejeros Regionales de la comisión, no solo a los miembros de una comisión.
HU-60 | Secretario Ejecutivo | Quiere el historial de votaciones. | Llevar su propio registro de las decisiones y votos emitidos. | 1 | Revisión exitosa del historial de votaciones. | El Consejero accede a su historial. | El Consejero revisa la tabla de votaciones. | El sistema muestra un listado de todas las votaciones en las que participó, con el acuerdo, la fecha y su voto individual.
|  |  |  | 2 | Votaciones nulas aparecen en el historial. | El Consejero participó en una votación que fue declarada nula. | El Consejero revisa su historial. | El sistema muestra la votación, indicando claramente que el Resultado de la Votación fue 'Nula'.
|  |  |  | 3 | Filtro por tipo de voto individual. | El Consejero quiere ver solo las veces que votó 'No'. | El Consejero aplica el filtro 'Mi Voto: No'. | El sistema filtra el historial mostrando solo las votaciones donde su voto fue 'No'.
HU-61 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita poder filtrar el historial de votación. | Facilitar la búsqueda de votaciones específicas en su historial. | 1 | Filtrado por Comisión. | El Consejero busca una votación específica de la Comisión A. | El Consejero usa el filtro por 'Comisión' y selecciona 'Comisión A'. | El historial muestra solo las votaciones realizadas en la Comisión A.
|  |  |  | 2 | Filtrado por palabra clave en Acuerdo. | El Consejero recuerda que la votación era sobre 'Presupuesto'. | El Consejero escribe 'Presupuesto' en el campo de búsqueda de acuerdo. | El sistema filtra mostrando todas las votaciones cuyo nombre de acuerdo contenga 'Presupuesto'.
|  |  |  | 3 | Filtro combinado (Fecha y Comisión). | El Consejero busca una votación en la Comisión A de un mes específico. | El Consejero aplica el filtro de 'Fecha' y el filtro de 'Comisión A' simultáneamente. | El sistema muestra las votaciones que cumplen ambas condiciones.
HU-62 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Necesita incorporar las votaciones dentro de las minutas. | Mantener la trazabilidad y vincular las decisiones directamente al acta de la reunión. | 1 | Incorporación exitosa de la votación. | El proceso de votación ha finalizado y el ST genera la minuta. | El ST presiona el botón 'Incorporar Datos de Votación'. | El sistema inserta el resultado (resumen y tabla de votos individuales) en la minuta, quedando vinculados.
|  |  |  | 2 | Bloqueo al incorporar votación incompleta. | La votación fue cerrada, pero un Consejero no emitió su voto. | El ST intenta incorporar la votación. | El sistema exige una nota del ST explicando la inasistencia del voto antes de incorporarla.
|  |  |  | 3 | Incorporación de votación nula. | La votación fue declarada nula por no alcanzar no haber asistencia. | El ST intenta incorporar la votación. | La minuta incluye la tabla de votos y una nota formal del sistema: "No hubo votación".
HU-63 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Quiere poder presidir en caso de ausencia del presidente. | Asegurar la continuidad y el desarrollo de la reunión ante una ausencia. | 1 | Vicepresidente asume la Presidencia accidental. | El Presidente no está presente al momento de iniciar la sesión. | El Vicepresidente inicia la sesión. | El sistema le asigna los permisos de Presidente (Presidencia Accidental) y se registra formalmente en la sesión.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de asunción si el Presidente está presente. | El Presidente de la comisión ha marcado su asistencia. | El Vicepresidente intenta asumir la Presidencia Accidental. | El sistema bloquea la acción con un mensaje: "El Presidente se encuentra presente y activo".
|  |  |  | 3 | Retiro del Presidente (Vicepresidente asume en curso). | El Presidente debe retirarse de la sesión que está en curso. | El Presidente hace clic en 'Transferir Presidencia' antes de retirarse. | El sistema transfiere inmediatamente los permisos al Vicepresidente, registrando la hora de cambio de mando.
HU-64 | Secretario Técnico | Necesita que la plataforma haga firmar al vicepresidente si el presidente no participó. | Garantizar la firma oficial del acta por la máxima autoridad presente. | 1 | Habilitación de firma para Vicepresidente. | El sistema detecta que el Presidente estuvo 'Ausente' en la sesión. | El ST aprueba la minuta para la firma. | El sistema salta la firma del Presidente y habilita el paso de firma para el Vicepresidente automáticamente.
|  |  |  | 2 | Bloqueo si el Presidente estuvo presente (aunque no haya presidido). | El Presidente estuvo presente y marcó asistencia. | El sistema intenta habilitar la firma del Vicepresidente. | El sistema prioriza la firma del Presidente, aun si el Vicepresidente presidió (siempre que el Presidente esté presente).
|  |  |  | 3 | Requisito de justificación para firma de Vicepresidente. | El Vicepresidente está firmando por ausencia del Presidente. | El Vicepresidente firma el acta. | El sistema le exige al Vicepresidente dejar una justificación obligatoria de por qué está firmando.
HU-65 | Secretario Técnico | Necesita que quede registrada la fecha de creación de comisiones. | Mantener un registro histórico y cronológico de las comisiones. | 1 | Registro automático de fecha de creación. | El SE crea la Comisión de Modernización. | El SE guarda la nueva comisión. | El sistema registra en la base de datos y en la ficha de la comisión la fecha y hora exacta de su creación.
|  |  |  | 2 | Fecha de creación inmutable. | El SE intenta modificar manualmente la fecha de creación. | El SE accede al campo de 'Fecha de Creación'. | El sistema muestra el campo en sólo lectura o inhabilitado para edición.
|  |  |  | 3 | Fecha de creación en comisión reactivada. | Se reactiva una comisión que fue inhabilitada. | El SE revisa la fecha de creación. | El sistema muestra la fecha de creación original (no la de reactivación).
HU-66 | Secretaria (Felicidad Pablo) | Le gustaría adjuntar una URL a la minuta. | Añadir referencias externas relevantes (documentos, videos, etc.) al acta. | 1 | Adjunto exitoso de URL externa. | La minuta necesita referenciar un informe de una web externa. | La Secretaria pega el URL en la sección de 'Adjuntos/Enlaces' y guarda. | El sistema guarda la URL como un enlace clicable asociado a la minuta.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por formato de URL inválido. | La Secretaria ingresa texto simple sin formato URL (ej. 'Este es un enlace'). | El sistema intenta validar el campo URL. | El sistema muestra un error de formato, exigiendo el prefijo 'http://' o 'https://'.
|  |  |  | 3 | Enlace visible en el acta pública. | El acta final se genera. | Los usuarios acceden al acta digital. | El acta muestra el enlace como texto, indicando que es una referencia externa.
HU-67 | Secretario Técnico | Necesita validar automáticamente los campos obligatorios antes del envío. | Evitar errores de registro y garantizar la integridad de la minuta. | 1 | Envío de minuta con campos obligatorios llenos. | El ST ha llenado el Título, Fecha y Comentarios/Acuerdos. | El ST presiona 'Enviar para Aprobación'. | El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos y permite el envío.
|  |  |  | 2 | Bloqueo por campo obligatorio vacío. | El ST olvida ingresar el 'Título de la Minuta'. | El ST presiona 'Enviar para Aprobación'. | El sistema resalta el campo 'Título' y bloquea el envío con un mensaje de error.
|  |  |  | 3 | Validación de campos solo en envío (no en borrador). | El ST guarda un borrador con campos vacíos. | El ST presiona 'Guardar Borrador'. | El sistema permite guardar el borrador incompleto sin mostrar las alertas de validación.
HU-68 | Secretario Técnico | Necesita ver el historial de modificaciones de cada minuta. | Evitar errores de registro y garantizar la integridad de la minuta. | 1 | Visualización exitosa del historial de cambios. | El ST edita la minuta 3 veces antes de la aprobación. | El ST accede a la opción 'Historial de Modificaciones'. | El sistema muestra una lista de las 3 ediciones, indicando qué usuario, qué fecha/hora y qué campos se modificaron.
|  |  |  | 2 | Trazabilidad del contenido editado. | El ST edita una frase en el cuerpo de la minuta. | El ST revisa el historial. | El sistema muestra la diferencia (diff) entre la versión anterior y la nueva, destacando el texto modificado.
|  |  |  | 3 | Restauración de una versión anterior. | El ST quiere deshacer la última modificación porque fue incorrecta. | El ST selecciona una versión anterior en el historial y presiona 'Restaurar'. | El sistema revierte el contenido de la minuta a la versión seleccionada.
HU-69 | Secretario Técnico | Necesita que el sistema notifique automáticamente a los consejeros cuando una minuta esté disponible. | Agilizar el proceso de revisión y firma del documento. | 1 | Notificación exitosa de minuta para revisión. | El ST envía la minuta para revisión de Consejeros. | El sistema notifica a todos los Consejeros miembros de la comisión. | Cada Consejero recibe una notificación dentro del sistema y un correo electrónico.
|  |  |  | 2 | Notificación solo a firmantes para acta final. | El acta final requiere la firma del Presidente y el Vicepresidente. | El ST habilita el paso de firma. | El sistema notifica solo al Presidente y Vicepresidente, excluyendo a los Consejeros regulares.
|  |  |  | 3 | Notificación con enlace directo. | El Consejero recibe el correo de notificación. | El Consejero hace clic en el enlace dentro del correo. | El enlace lleva al Consejero directamente a la vista de revisión/firma del documento, tras iniciar sesión.
HU-70 | Secretario Técnico | Necesita descargar las minutas en formato PDF firmado con metadatos de validación. | Generar el documento final formal con garantías de autenticidad. | 1 | Descarga exitosa de PDF firmado. | El acta ha sido firmada por todas las partes. | El ST hace clic en 'Descargar Acta Oficial (PDF)'. | Se descarga un archivo PDF que incluye la imagen de las firmas y el código de validación.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de descarga de PDF oficial sin firma. | El acta está pendiente de la firma del Presidente. | El ST intenta la descarga del PDF oficial. | El sistema muestra un mensaje: "El documento aún no tiene todas las firmas requeridas".
|  |  |  | 3 | Descarga de borrador con marca de agua. | El ST necesita descargar el borrador. | El ST usa la opción 'Descargar Borrador'. | El sistema genera un PDF con una marca de agua: "BORRADOR - NO OFICIAL".
HU-71 | Secretario Técnico | Necesita que el sistema bloquee la votación una vez cerrada la sesión. | Hacer cumplir las normas y evitar votos fuera del tiempo establecido. | 1 | Bloqueo automático de votación al cierre. | El ST o Presidente presiona 'Cerrar Sesión' de Comisión/comisión. | Un Consejero intenta emitir su voto 5 segundos después del cierre. | El sistema rechaza el voto y el Consejero recibe un mensaje: "Votación cerrada".
|  |  |  | 2 | Bloqueo por tiempo de votación excedido. | El tiempo límite para votar es de 5 minutos, y el tiempo ha expirado. | Un Consejero intenta votar al minuto 6. | El sistema bloquea el botón de voto automáticamente, incluso si la sesión sigue abierta.
|  |  |  | 3 | Extensión manual del tiempo de votación. | El Presidente decide otorgar 2 minutos más de votación. | El Presidente usa la opción 'Extender Votación (+2 min)'. | El sistema reabre la votación por 2 minutos y notifica a los Consejeros.
HU-72 | Secretario Ejecutivo | Necesita recibir una notificación de recordatorio antes de la reunión. | Mejorar la asistencia y la puntualidad a las comisiones. | 1 | Recepción exitosa de recordatorio. | Hay una reunión programada en 1 hora. | El sistema envía una notificación 1 hora antes de la reunión. | El Consejero recibe un correo y/o notificación push con el detalle de la reunión.
|  |  |  | 2 | No se recibe recordatorio de reunión cancelada. | Una reunión fue cancelada 2 horas antes. | El sistema omite la notificación de recordatorio. | El Consejero no recibe el recordatorio y en su lugar recibe la notificación de cancelación (si aplica).
|  |  |  | 3 | Configuración de preferencia de tiempo. | El Consejero configura su recordatorio preferido a '3 horas antes'. | El sistema envía la notificación 3 horas antes de la reunión. | El Consejero recibe el recordatorio según su preferencia personalizada.
HU-73 | Secretario Ejecutivo | Necesita que el sistema genere automáticamente el número correlativo de cada sesión. | Asegurar la unicidad y el orden de las reuniones y sesiones. | 1 | Generación exitosa de número correlativo. | El SE crea una nueva sesión plenaria. | El sistema asigna el siguiente número correlativo disponible. | La sesión se guarda con el ID 'comisión-005/2025' (siguiendo el último número correlativo).
|  |  |  | 2 | Bloqueo de duplicidad de número correlativo. | El SE intenta asignar manualmente un número ya utilizado. | El sistema valida la unicidad del número al guardar. | El sistema impide guardar y muestra un mensaje: "El número correlativo ya está en uso".
|  |  |  | 3 | Número correlativo específico para comisión y Comisión. | El sistema tiene correlativos separados (comisión-XXX, Com-YYY). | El SE crea una reunión de Comisión. | El sistema asigna un número correlativo específico para la comisión: 'Com-012/2025'.
HU-74 | Secretario Ejecutivo | Necesita cerrar formalmente la reunión, registrando hora de término y estado final. | Documentar el cierre oficial de la sesión para el registro histórico. | 1 | Cierre exitoso con estado 'Cerrada'. | La reunión de comisión ha finalizado. | El ST presiona 'Cerrar Sesión' y selecciona el estado 'Cerrada'. | El sistema registra la hora de término y el estado final 'Cerrada', permitiendo generar el acta.
|  |  |  | 2 | Registro de hora de término anterior a inicio. | El ST intenta ingresar una hora de término incoherente (anterior al inicio). | El sistema valida la hora al cerrar la sesión. | El sistema muestra un error de validación de hora.
|  |  |  | 3 | Cierre con estado 'Suspendida'. | La reunión se suspende para continuar en otra fecha. | El ST presiona 'Cerrar Sesión' y selecciona el estado 'Suspendida'. | El sistema registra la hora de término y mantiene la minuta en estado 'Pendiente' con la nota 'Suspendida'.
HU-75 | Secretario Ejecutivo | Necesita que el sistema sincronice el calendario de reuniones con las sesiones plenarias. | Evitar conflictos de agenda y coordinar eventos institucionales. | 1 | Sincronización exitosa con calendario de comisión. | Se establece una nueva fecha oficial para el comisión. | El sistema procesa la fecha de la comisión. | El calendario de reuniones se actualiza automáticamente con la sesión plenaria.
|  |  |  | 2 | Alerta de conflicto de horario por comisión. | El ST intenta programar una comisión el mismo día y hora de la comisión. | El sistema verifica los temas de la comisión. | El sistema muestra una alerta de conflicto, impidiendo programar la comisión.
|  |  |  | 3 | Sincronización de comisión modificado. | La fecha de una sesión de comisión es movida. | El sistema actualiza la hora de la comisión. | El calendario de reuniones actualiza la fecha y envía una notificación de cambio de fecha a los usuarios.
HU-76 | Secretario Ejecutivo | Necesita designar un presidente accidental si el presidente ni el vicepresidente se presentan. | Asegurar que la comisión pueda sesionar y tomar decisiones válidas. | 1 | Designación exitosa de Presidente Accidental. | El Presidente y Vicepresidente están ausentes. | El ST (o sistema con permiso del SE) designa a un Consejero presente como 'Presidente Accidental'. | El Consejero designado asume temporalmente los permisos de Presidencia.
|  |  |  | 2 | Designación solo de Consejeros presentes. | El SE intenta designar a un Consejero que está marcado como 'Ausente'. | El sistema valida el estado de asistencia. | El sistema bloquea la designación con mensaje: "El Consejero debe estar presente para ser Presidente Accidental".
|  |  |  | 3 | Anulación de Presidente Accidental. | El Presidente Accidental debe retirarse de la sesión. | El SE anula el rol de Presidente Accidental antes del cierre. | El sistema revierte los permisos del Consejero, y el registro de la sesión debe ser formalizado por el ST.
HU-77 | Secretario Ejecutivo | Debe poder cambiar al presidente de cada comisión. | Administrar la estructura de liderazgo de las comisiones. | 1 | Cambio exitoso de Presidente. | El Consejero A debe ser reemplazado por el Consejero B como Presidente. | El SE edita la comisión y asigna al Consejero B como nuevo Presidente. | El Consejero A pierde inmediatamente los permisos de Presidente y el Consejero B los adquiere.
|  |  |  | 2 | Bloqueo de cambio de Presidente durante sesión. | La comisión está actualmente en reunión activa. | El SE intenta cambiar el Presidente. | El sistema muestra un mensaje: "No se puede cambiar el Presidente mientras la comisión está en sesión".
|  |  |  | 3 | Registro de historial de Presidencias. | El SE cambia el Presidente de la Comisión C. | El SE revisa la ficha de la Comisión C. | La ficha de la comisión muestra un historial de todos los Consejeros que han ocupado el cargo de Presidente.
HU-78 | Secretario Ejecutivo | Necesita que en la bienvenida se muestren las últimas reuniones y minutas aprobadas. | Estar rápidamente informado sobre los eventos y documentos recientes. | 1 | Visualización de Últimas Minutas Aprobadas. | El Secretario Ejecutivo inicia sesión por la mañana. Se aprobaron tres minutas el día anterior (Minuta A, B y C). | El usuario carga la página de Bienvenida o Dashboard. | Se despliega una sección de "Últimas Minutas Aprobadas" que muestra las tres minutas, incluyendo el título, la fecha de aprobación y el nombre de la comisión.
|  |  |  | 2 | Notificación de Próximas Reuniones Programadas. | La plataforma tiene programadas dos reuniones para la semana en curso: una el miércoles (Comisión de Finanzas) y otra el viernes (Comisión de Infraestructura). | El usuario ve "Próximas Reuniones" en la página de bienvenida. | El sistema muestra un listado ordenado cronológicamente con la fecha, hora, nombre de la comisión y el estado ("Pendiente").
|  |  |  | 3 | Interacción con Minuta Recién Aprobada. | La Minuta D fue aprobada y firmada hace 10 minutos. El sistema la marca como la más reciente en el Dashboard. | El usuario hace clic en el título de la "Minuta D" desde la vista de bienvenida. | El sistema redirecciona al usuario a la vista detallada de la Minuta D, permitiendo su descarga o revisión de los acuerdos y firmas digitales.
HU-79 | Secretario Ejecutivo | Le gustaría que se viesen las ocho provincias de la región de Valparaíso. | Aportar contexto geográfico y una vista completa del alcance regional. | 1 | Mapeo y Etiquetado Inicial de Provincias. | El Secretario Ejecutivo (SE) accede por primera vez a la nueva vista de "Visión Regional" en el Dashboard. | El SE carga la página de Visión Regional tras iniciar sesión. | El sistema despliega un mapa interactivo o un widget que muestra las 8 provincias de Valparaíso (Valparaíso, San Antonio, Marga Marga, Quillota, Los Andes, San Felipe de Aconcagua, Petorca, e Isla de Pascua).
|  |  |  | 2 | Filtrado Contextual de Minutas. | El SE busca todas las minutas relacionadas con la Comisión de Borde Costero y Desarrollo Marítimo, enfocadas en la Provincia de San Antonio. | El SE navega al listado de minutas y aplica un filtro seleccionando "Provincia: San Antonio". | El listado se actualiza instantáneamente, mostrando solo las minutas que han sido etiquetadas con la provincia de San Antonio, acotando el alcance regional de la búsqueda.
|  |  |  | 3 | Asignación de Área de Influencia a Comisión. | El SE está creando una nueva Comisión de Agricultura de Secano Interior, que tendrá su foco principal en las provincias de Petorca y San Felipe. | En el formulario de creación de la comisión, el SE selecciona las provincias de Petorca y San Felipe en el campo "Área Geográfica de Foco". | La información queda registrada. Al consultar la ficha de la nueva comisión, se muestra claramente que su área de influencia son ambas provincias, aportando contexto geográfico.
HU-80 | Secretario Ejecutivo | Quiere que el sistema bloquee el registro de asistencia de consejeros 30 minutos después de iniciada la reunión. | Aplicar y hacer cumplir el reglamento de asistencia por límite de tiempo. | 1 | Registro Exitoso Dentro del Plazo. | El SE carga la página de Visión Regional tras iniciar sesión. | El Consejero hace clic en el botón de "Registrar Asistencia Personal". | El sistema registra la asistencia correctamente (con hora 11:15 AM) y el estado del Consejero cambia a "Presente".
|  |  |  | 2 | Bloqueo Automático del Sistema. | El SE navega al listado de minutas y aplica un filtro seleccionando "Provincia: San Antonio". | El Consejero intenta hacer clic en el botón de "Registrar Asistencia". | El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de error claro como: "Registro cerrado. El plazo reglamentario de 30 minutos ha finalizado".
|  |  |  | 3 | Inhabilitación Visual del Botón. | En el formulario de creación de la comisión, el SE selecciona las provincias de Petorca y San Felipe en el campo "Área Geográfica de Foco". | El Consejero Regional carga la vista de la reunión después de la hora límite. | El botón o la opción de "Registrar Asistencia" aparece atenuado (deshabilitado) o desaparece de la vista del Consejero, reforzando visualmente la aplicación del reglamento.

## Instructivo Pila de producto
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo Criterios de Acepta
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo |  | Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com |  | Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones |  | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo. | Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado. | XX-XXXX-XXXX | Como un cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado. |  |  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia). |  |  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.