## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Información del documento
Registro y análisis de riesgos potenciales para la Plataforma CORE Valparaíso, incluyendo impacto, probabilidad y plan de respuesta para garantizar el cumplimiento del Product Goal en 6 Sprints.
Nombre Archivo
Registro de Riesgos Proyecto.xlsx
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2025-10-05 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Se comienza a trabajar en el documento
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2025-11-09 | Pedro Pablo Vergara Gonzalez | 1.0 | Se termina de registrar los riesgos
2025-11-10 | Jorge Erasmo Sepúlveda Farias | 2025-01-01 | Se comienza con la matriz de impacto
2025-11-11 | Génesis Paulina Contreras Vargas | 2025-02-01 | Se termina con la matriz de impacto y probabilidad
2025-11-15 | Pedro Pablo Vergara Gonzalez | 2025-03-01 | Se corrigen detalles de la matriz

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | Probabilidad | Impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2025-11-07 | Calendario | Retraso en el inicio del proyecto por falta de alineación del equipo. | No se definieron claramente las tareas iniciales y responsabilidades. | Plazo | Medio | Alto | 4 | 3 | Medio | Mitigar: Reunión de kickoff con definición de roles y objetivos claros. | Scrum Master | 2025-08-07 | Cerrado | Reunión inicial agendada para alinear tareas.
2 | 2025-11-07 | Requisitos | Requerimientos incompletos entregados por el cliente. | Falta de reuniones de levantamiento con los usuarios finales. | Alcance | Alto | Medio | 4 | 3 | Medio | Evitar: Validar requerimientos mediante minutas de comisión y aprobaciones formales. | Product Owner | 2025-08-08 | Cerrado | Reuniones adicionales programadas para clarificar requerimientos.
3 | 2025-11-07 | Tecnico | Fallo en la conexión entre el backend y la base de datos MariaDB. | Configuración incorrecta del archivo .env o credenciales desactualizadas. | Calidad | Bajo | Medio | 3 | 1 | Medio | Mitigar: Crear checklist de conexión y revisar variables de entorno antes de cada despliegue. | Scrum Master | 2025-08-09 | Pendiente | Configuración ajustada para entorno estable.
4 | 2025-11-07 | Seguridad | Acceso no autorizado al panel de administración. | Falta de validación de roles y permisos en el sistema. | Calidad | Medio | Medio | 4 | 2 | Medio | Mitigar: Definir vistas por roles en la plataforma. | Equipo de Desarrollo | 2025-08-10 | Cerrado | Se revisan roles y permisos en validación.
5 | 2025-11-07 | Comunicacion | Información inconsistente entre miembros del equipo. | Falta de registro de acuerdos en minutas. | Plazo | Bajo | Medio | 4 | 2 | Bajo | Mitigar: Establecer canal oficial de comunicación y revisar minutas en cada reunión semanal. | Scrum Master | 2025-08-12 | Cerrado | Se documentan minutas y avances en comiciones.
6 | 2025-11-07 | Calidad | Entregable intermedio sin cumplir los criterios de aceptación. | Revisión superficial de funcionalidades antes de presentar avances. | Calidad | Medio | Medio | 5 | 3 | Medio | Mitigar: Crear checklist de validación previa a cada revisión de sprint. | Equipo de Desarrollo | 2025-08-13 | Cerrado | Se documentan acuerdos y avances en minutas.
7 | 2025-11-07 | Alcanse | Solicitud de nuevas funcionalidades fuera del backlog aprobado. | Cambios de prioridades del cliente sin control de alcance. | Alcance | Alto | Medio | 4 | 3 | Medio | Evitar: Formalizar control de cambios y documentar ajustes con firma del cliente. | Product Owner | 2025-08-14 | Cerrado | Se ajustan prioridades del backlog según impacto.
8 | 2025-11-07 | Infraestructura | Caída del servidor local durante pruebas internas. | Falta de mantenimiento o capacidad insuficiente del servidor. | Plazo | Medio | Medio | 4 | 3 | Medio | Transferir: Migrar pruebas a entorno en la nube con backup automático. | Equipo de desarrollo | 2025-08-15 | Problema | Se programó para un facil mantenimiento.
9 | 2025-11-07 | Gestion | Desviación del cronograma de la Carta Gantt. | Mala estimación del esfuerzo en tareas críticas. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Replanificar actividades con base en la velocidad real del equipo. | Equipo de Desarrollo | 2025-08-16 | Problema | Seguimiento activo del cronograma y recursos.
10 | 2025-11-07 | Tecnico | Fallo en el despliegue de la aplicación en el servidor de pruebas. | Configuración incorrecta del entorno o dependencias faltantes. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Automatizar despliegues con scripts validados y verificación de dependencias. | Scrum Master | 2025-08-17 | Cerrado | Configuración ajustada para entorno estable mediante GitHub.
11 | 2025-11-07 | Requisitos | Historias de usuario con criterios de aceptación ambiguos. | Falta de revisión conjunta entre el equipo y el cliente. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Evitar: Validar criterios de aceptación en reuniones de refinamiento. | Equipo de desarrollo | 2025-08-18 | Cerrado | Levantamiento adicional en curso con usuarios.
12 | 2025-11-07 | Gestion | Sobrecarga de tareas en un sprint por mala estimación de esfuerzo. | Falta de experiencia previa en proyectos similares. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Revisar la capacidad del equipo antes de planificar cada sprint. | Product Owner | 2025-08-19 | Cerrado | Es nesesario el apoyo de informaticos del core para obtener un servidor de pruebas.
13 | 2025-11-07 | Seguridad | Contraseñas almacenadas en texto plano en la base de datos. | Falta de cifrado en el módulo de autenticación. | Calidad | Alto | Medio | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Implementar hash seguro. | Equipo de Desarrollo | 2025-08-21 | Cerrado | MFA implementada y revisión de permisos en curso.
14 | 2025-11-07 | Integracion | Incompatibilidad entre versiones de librerías. | Actualizaciones sin revisión de impacto. | Plazo | Bajo | Muy Alto | 4 | 2 | Bajo | Mitigar: Documentar dependencias y usar control de versiones en composer.json. | Equipo de Desarrollo | 2025-08-22 | Cerrado | Actualizaciones planificadas con control de versiones.
15 | 2025-11-07 | Infraestructura | Fallo de conexión al servidor por saturación de red. | Pruebas concurrentes sin planificación de carga. | Plazo | Medio | Medio | 4 | 2 | Bajo | Transferir: Aumentar recursos de red y programar pruebas fuera de horario laboral. | Equipo de Desarrollo | 2025-08-23 | Problema | Ejecución de pruebas técnicas en seguimiento.
16 | 2025-11-07 | Comunicacion | Duplicación de tareas por falta de sincronización entre miembros. | Falta de canales de comunicación y división de tareas. | Plazo | Medio | Medio | 4 | 2 | Bajo | Mitigar: Crear planilla en conjunto con las tareas designadas a cada miembro del equipo. | Scrum Master | 2025-08-24 | Problema | Se reforzó comunicación diaria entre el equipos.
17 | 2025-11-07 | Alcanse | El cliente solicita rediseñar la interfaz sin justificar necesidad. | Cambios estéticos no incluidos en el backlog original. | Alcance | Bajo | Medio | 4 | 2 | Bajo | Evitar: Solicitar minuta de aprobación previa para modificaciones visuales. | Equipo de desarrollo | 2025-08-25 | Cerrado | Riesgo en seguimiento con responsable asignado.
18 | 2025-11-07 | Tecnico | Errores al exportar reportes desde la base de datos. | Consultas SQL ineficientes o sin optimización. | Calidad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar: Optimizar consultas y validar tiempos de respuesta en pruebas de carga. | Scrum Master | 2025-08-26 | Cerrado | Pruebas técnicas programadas.
19 | 2025-11-07 | Gestion | Dificultad para cumplir con los hitos intermedios. | Planificación sin considerar tiempos de revisión del cliente. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Ajustar cronograma incorporando margen de validación. | Product Owner | 2025-09-06 | Cerrado | Riesgo en seguimiento con responsable asignado.
20 | 2025-11-07 | Requisitos | Omisión de funcionalidades críticas en el backlog. | Falta de validación cruzada entre historias de usuario y objetivos. | Alcance | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Evitar: Mantener trazabilidad entre HU y entregables. | Scrum Master | 2025-09-07 | Cerrado | Riesgo en seguimiento con responsable asignado.
21 | 2025-11-07 | Tecnico | Caída del módulo de login tras actualización de librerías. | Dependencias incompatibles en el entorno de producción. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Probar actualizaciones en entorno de prueba del GORE antes del despliegue. | Scrum Master | 2025-09-08 | Pendiente | Se prueba en un servidor interno de pruebas antes de ser enviado al Productivo.
22 | 2025-11-07 | Seguridad | Acceso simultáneo con credenciales duplicadas. | Sesión no invalidada correctamente al cerrar sesión. | Calidad | Medio | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Implementar tokens únicos y políticas de expiración de sesión. | Product Owner | 2025-09-09 | Cerrado | Pruebas técnicas programadas .para funcionalides.
23 | 2025-11-07 | Calidad | Errores visuales en computadores. | Diseño sin pruebas responsivas ni validación de CSS. | Calidad | Bajo | Medio | 3 | 1 | Bajo | Mitigar: Realizar pruebas de Diseño Adaptable. | Scrum Master | 2025-09-10 | Pendiente | Implementacion Responsive para computadores.
24 | 2025-11-07 | Comunicacion | Falta de respuesta oportuna del cliente a solicitudes técnicas. | Demora en correos o canales de comunicación institucional. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Establecer acuerdos de nivel de servicio de comunicación (SLA). | Equipo de Desarrollo | 2025-09-11 | Cerrado | Pruebas de comunicacion via email.
25 | 2025-11-07 | Infraestructura | Espacio insuficiente en el servidor de base de datos. | No se definió política de limpieza o archivado. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Implementar mantenimiento automatizado y alertas de espacio. | Equipo de Desarrollo | 2025-09-12 | Pendiente | Nesesario para un mejor mantenimiento.
26 | 2025-11-07 | Integracion | Error en la API de carga de archivos del módulo documental servidor local durante pruebas internas. | Tamaño de archivos excede el límite configurado en el servidor. | Calidad | Medio | Medio | 4 | 2 | Bajo | Mitigar: Ajustar configuración de tamaño máximo y validar antes del upload. | Scrum Master | 2025-09-13 | Cerrado | Para evitar fallas es nesesario realizar mantenimiento.
27 | 2025-11-07 | Alcanse | Cambios de prioridad en medio del sprint. | Solicitudes del cliente durante la ejecución sin replanificación. | Alcance | Medio | Muy Alto | 2 | 2 | Medio | Evitar: Rechazar cambios hasta la siguiente iteración documentada. | Equipo de desarrollo | 2025-09-14 | Eliminado | Si la solicitud esta fuera de plazo deajrlo para la sigiente iteracion.
28 | 2025-11-07 | Tecnico | Módulo de votaciones presenta errores en conteo de resultados. | Lógica incorrecta en consultas SQL con agrupamientos. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Revisar consultas y aplicar pruebas con datos reales. | Equipo de Desarrollo | 2025-09-15 | Cerrado | Revisión de lógica SQL en curso. Pendiente ejecutar pruebas con escenarios complejos.
29 | 2025-11-07 | Gestion | Retraso en aprobación de entregables por parte del cliente. | Sobrecarga laboral del equipo evaluador del CORE. | Plazo | Medio | Medio | 4 | 3 | Medio | Mitigar: Coordinar fechas de revisión con anticipación y definir plazos formales de validación. | Product Owner | 2025-09-16 | Cerrado | Fechas de revisión coordinadas, definir plazos.
30 | 2025-11-07 | Tecnico | Fallo en módulo de generación de PDFs de minutas. | Librerías obsoletas o incompatibles en servidor. | Calidad | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Actualizar dependencias y probar librerías en entorno controlado. | Scrum Master | 2025-09-17 | Cerrado | Realizar pruebas de compativilidad.
31 | 2025-11-07 | Seguridad | Usuario sin privilegios accede a información restringida. | Error en asignación de roles o permisos en backend. | Calidad | Alto | Muy Alto | 4 | 5 | Alto | Mitigar: Revisar permisos y aplicar pruebas de funcionalidad. | Scrum Master | 2025-09-18 | Cerrado | Es nesesario para poder cumplir con lo acordado, que los roles esten bien definidos.
32 | 2025-11-07 | Infraestructura | Corte eléctrico afecta el entorno de pruebas local. | Dependencia de servidores sin respaldo energético. | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 2 | Medio | Transferir: Usar servicios cloud con redundancia y UPS local. | Scrum Master | 2025-09-19 | Cerrado | El GORE cuenta con un sistema de respaldo diario con la empresa Cloner.
33 | 2025-11-07 | Comunicacion | Confusión en las prioridades de tareas entre sprints. | No se actualiza el product backlog. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Validar prioridades en cada reunión de planificación. | Equipo de Desarrollo | 2025-09-20 | Cerrado | Es una nesesidad para que concuerden los documentos.
34 | 2025-11-07 | Calidad | Discrepancias entre diseño aprobado y versión desarrollada. | No seguimiento de los mockups validados. | Calidad | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Usar revisión de UX en cada sprint y documentar cambios visuales. | Product Owner | 2025-09-23 | Cerrado | Es nesesario en reuniones mostrar prototipos para llegar a un consenso adecuado para las partes asi proponer esquemas visuales .
35 | 2025-11-07 | Tecnico | Error al ejecutar scripts de migración de base de datos. | Cambios de esquema no versionados correctamente. | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Usar herramientas de versionado de actualizaciones del código. | Equipo de Desarrollo | 2025-09-24 | Cerrado | Versionador de actualizaciones
36 | 2025-11-07 | Calendario | Riesgo de retraso por falta de control en entregas parciales. | No se realiza seguimiento formal de los hitos intermedios. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Definir entregables por sprint y revisarlos en reuniones de control. | Equipo de Desarrollo | 2025-09-25 | Cerrado | Definiendo entregables/sprint. Pendiente programar reunión de control.
37 | 2025-11-07 | Tecnico | Error en módulo de carga de documentos por límite de tamaño. | Configuración inadecuada en PHP o servidor web. | Calidad | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Obviar el tamaño máximo antes de subir archivos. | Scrum Master | 2025-09-26 | Cerrado | No existe un máximo de peso para un archivo adjunto.
38 | 2025-11-07 | Requisitos | Falta de claridad en reglas de negocio sobre votaciones. | No se definieron escenarios excepcionales en los requerimientos. | Alcance | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Evitar: Trabajar con reuniones semanales durante el primer mes para la revisión de requerimientos. | Product Owner | 2025-09-27 | Cerrado | Validacion del cliente en reuniones semanales.
39 | 2025-11-07 | Calidad | Baja usabilidad de la interfaz principal. | Diseño sin pruebas con usuarios representativos. | Calidad | Bajo | Medio | 2 | 3 | Alto | Mitigar: Aplicar test de usabilidad con feedback real y rediseño iterativo. | Equipo de Desarrollo | 2025-09-28 | Cerrado | Casos de test de usabilidad diseñados.
40 | 2025-11-07 | Infraestructura | Fallas intermitentes en el acceso al sistema. | Conexión inestable del servidor de desarrollo. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Transferir: Migrar entorno de pruebas a servidor con SLA garantizado. | Equipo de desarrollo | 2025-09-29 | Pendiente | Solicitud de migración a servidor con SLA en curso. Pendiente aprobación.
41 | 2025-11-07 | Comunicacion | Falta de coordinación en entregas conjuntas. | Reuniones de revisión canceladas o no registradas. | Plazo | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Reagendar revisiones y establecer calendario fijo de entregas. | Scrum Master | 2025-09-30 | Cerrado | Calendario fijo establecido. Pendiente asegurar reagendamiento de reuniones.
42 | 2025-11-07 | Gestion | Falta de control de versiones en documentos del proyecto. | No se aplica convención en nombres o repositorio compartido. | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | Alto | Mitigar: Centralizar documentación en repositorio versionado (Git o Drive). | Scrum Master | 2025-10-01 | Cerrado | Asignar responsable.
43 | 2025-11-07 | Alcanse | Reducción del tiempo asignado por la dirección del CORE. | Cambios en la planificación institucional. | Plazo | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Transferir: Solicitar prórroga o ajustar entregables prioritarios. | Equipo de Desarrollo | 2025-10-03 | Eliminado | Solicitud de prórroga en evaluación. Pendiente re-priorizar si se niega.
44 | 2025-11-07 | Integracion | Error al consumir servicio externo de firma electrónica. | Cambios en endpoints o certificados vencidos. | Calidad | Medio | Alto | 4 | 2 | Bajo | Mitigar: Implementar monitoreo y validación de certificados periódicamente. | Product Owner | 2025-10-04 | Pendiente | Monitoreo del servicio iniciado. Pendiente validar expiración del certificado.
45 | 2025-11-07 | Tecnico | Desbordamiento de sesión por falta de cierre de variables. | Sesiones PHP mal gestionadas en el servidor. | Calidad | Bajo | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar: Revisar gestión de sesión y destruir variables al cerrar usuario. | Scrum Master | 2025-10-05 | Cerrado | Gestión de sesión revisada. Pendiente prueba de carga concurrente.
46 | 2025-11-07 | Seguridad | Acceso de usuarios sin autenticación por error de sesión. | Cookie de sesión no invalidada correctamente. | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Implementar control de expiración y validación de sesión activa. | Equipo de Desarrollo | 2025-10-06 | Cerrado | Control de expiración de sesión activo.
47 | 2025-11-07 | Gestion | Retrasos en validaciones del comité técnico del CORE. | Falta de disponibilidad de representantes institucionales. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Coordinar fechas de revisión con anticipación y mantener comunicación directa. | Scrum Master | 2025-10-07 | Cerrado | Comunicación directa establecida. coordinar revisiones con antelación (10 días).
48 | 2025-11-07 | Requisitos | Requerimientos contradictorios entre usuarios. | Diferentes interpretaciones de un mismo proceso. | Alcance | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Evitar: Documentar casos de uso y validarlos con todos los stakeholders. | Product Owner | 2025-10-08 | Cerrado | Documentación de casos de uso en curso.
49 | 2025-11-07 | Tecnico | Error al generar reportes PDF por fuente faltante. | Dependencia no instalada en servidor de producción. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Agregar librerías de fuentes al despliegue automático. | Scrum Master | 2025-10-09 | Pendiente | Librerías de fuentes añadidas.
50 | 2025-11-07 | Comunicacion | Reuniones diarias canceladas de forma repetida. | Sobrecarga de tareas o falta de seguimiento. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Mantener registro de asistencia y establecer suplentes por ausencia. | Scrum Master | 2025-10-10 | Cerrado | Registro de asistencia implementado.
51 | 2025-11-07 | Calidad | Módulo de gestión documental no valida formato de archivos. | Carga de extensiones no permitidas por error de validación. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Implementar control de extensiones y tamaño de archivos. | Equipo de Desarrollo | 2025-10-11 | Cerrado | Control de extensiones implementado.
52 | 2025-11-07 | Infraestructura | Pérdida de archivos por falla en respaldo automático. | Cron de backup no configurado correctamente. | Plazo | Alto | Alto | 4 | 2 | Bajo | Mitigar: Programar tareas automáticas y validar restauración semanalmente. | Equipo de desarrollo | 2025-10-12 | Problema | Crear un backup de los archivos.
53 | 2025-11-07 | Gestion | Falta de seguimiento a tareas cerradas en el backlog. | No se actualiza el estado real del avance en planilla de tareas. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Revisar backlog en cada daily y cerrar tareas completadas formalmente. | Scrum Master | 2025-10-14 | Cerrado | Revisión de product backlog.
54 | 2025-11-07 | Tecnico | Lentitud en carga del módulo principal del sistema. | Exceso de consultas sin optimización o assets pesados. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Implementar caché y optimizar recursos estáticos. | Scrum Master | 2025-10-15 | Cerrado | Caché y optimización en curso ,medición de rendimiento oficial.
55 | 2025-11-07 | Tecnico | Errores en el módulo de filtrado de información. | Implementación incorrecta de las consultas SQL. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Revisar consultas SQL y crear pruebas unitarias específicas. | Scrum Master | 2025-10-17 | Cerrado | Revisión de consultas SQL en curso.
56 | 2025-11-07 | Requisitos | No contemplar la carga masiva de datos en el diseño inicial. | Falta de definición del volumen esperado de información. Falta de definición del volumen esperado de información. | Alcance | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Evitar: Incluir requerimientos de rendimiento en la fase de análisis. | Product Owner | 2025-10-18 | Cerrado | En análisis. Definiendo volumen de datos.
57 | 2025-11-07 | Infraestructura | Falla de red durante la presentación final del proyecto. | Conexión inestable o falta de respaldo de internet. | Plazo | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Transferir: Preparar presentación offline y grabar demo funcional. | Equipo de desarrollo | 2025-10-19 | Cerrado | Demo grabada y presentación offline preparada.
58 | 2025-11-07 | Seguridad | Vulnerabilidad XSS en formularios de ingreso de texto. | Falta de sanitización de datos de entrada. | Calidad | Medio | Muy Alto | 4 | 3 | Medio | Mitigar: Aplicar sanitización en backend y validaciones en frontend. | Equipo de Desarrollo | 2025-10-20 | Cerrado | Sanitización XSS aplicada.
59 | 2025-11-07 | Calidad | Errores de visualización en navegadores antiguos. | Falta de compatibilidad con versiones obsoletas de navegadores. | Calidad | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Limitar soporte a versiones actualizadas y advertir a usuarios. | Equipo de Desarrollo | 2025-10-21 | Problema | Límite de soporte definido.
60 | 2025-11-07 | Comunicacion | Falta de documentación técnica entregada al equipo Equipo de Desarrollo. | No compartir manuales de endpoints o esquemas. | Plazo | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Crear documentación técnica en repositorio compartido. | Scrum Master | 2025-10-23 | Cerrado | Repositorio de documentación creado.
61 | 2025-11-07 | Calendario | Pérdida de logs por falta de configuración en servidor. | No se habilita almacenamiento rotativo o backup. | Calidad | Bajo | Alto | 2 | 2 | Medio | Mitigar: Configurar rotación de logs y alertas automáticas. | Scrum Master | 2025-10-24 | Cerrado | Rotación de logs y alertas configuradas.
62 | 2025-11-07 | Requisitos | Errores en la validación de datos por falta de restricciones. | Reglas de negocio no aplicadas en modelo de datos. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar: Agregar validaciones de integridad en el esquema de la base de datos. | Product Owner | 2025-10-25 | Cerrado | Validaciones de integridad en DB iniciadas.
63 | 2025-11-07 | Gestion | Demora en cierre del proyecto por falta de minuta final firmada. | No se coordina a tiempo la reunión de cierre con el cliente. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Programar reunión de cierre y validar entregables antes de la fecha límite. | Scrum Master | 2025-10-26 | Pendiente | Reunión de cierre programada.
64 | 2025-11-07 | Tecnico | Fallo en carga de imágenes por incompatibilidad de formato. | Extensiones no soportadas o metadatos corruptos. | Calidad | Bajo | Medio | 4 | 1 | Bajo | Mitigar: Validar formatos aceptados y optimizar imágenes al subir. | Scrum Master | 2025-10-27 | Cerrado | Formatos de imagen validados.
65 | 2025-11-07 | Seguridad | Intento de acceso por fuerza bruta al login. | No se limita el número de intentos fallidos. | Calidad | Alto | Muy Alto | 4 | 3 | Medio | Mitigar: Implementar bloqueo temporal tras varios intentos fallidos. | Equipo de Desarrollo | 2025-10-28 | Pendiente | Bloqueo temporal implementado.
66 | 2025-11-07 | Requisitos | Caída del servidor local durante pruebas internas. | Nueva normativa del CORE emitida durante desarrollo. | Alcance | Medio | Muy Alto | 2 | 2 | Medio | Evitar: Evaluar impacto normativo antes de cada sprint. | Product Owner | 2025-10-29 | Cerrado | En análisis. Evaluación de impacto normativo en curso.
67 | 2025-11-07 | Comunicacion | Mala interpretación de tareas asignadas. | Descripción ambigua en los tickets del backlog. | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar: Revisar redacción de tareas y confirmar entendimiento en la daily. | Scrum Master | 2025-10-30 | Cerrado | Redacción de tareas revisada. Se exige confirmación de entendimiento
68 | 2025-11-07 | Integracion | Errores en integración entre módulo de asistencia y votaciones. | Campos de relación no coinciden entre tablas. | Calidad | Medio | Alto | 4 | 3 | Medio | Mitigar: Revisar estructura relacional y normalizar claves de unión. | Equipo de Desarrollo | 2025-11-01 | Cerrado | Revisión de estructura relacional en curso.
69 | 2025-11-07 | Infraestructura | Fallo en servicio de correo de notificaciones. | Configuración SMTP o credenciales expiradas. | Plazo | Bajo | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Monitorear servicio de correo y renovar credenciales periódicamente. | Equipo de desarrollo | 2025-11-05 | Cerrado | Monitoreo del servicio implementado.
70 | 2025-11-07 | Calidad | Pruebas de aceptación retrasadas por falta de datos de ejemplo. | Cliente no entrega información real para pruebas. | Plazo | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Crear dataset de prueba propio basado en datos anonimizados. | Equipo de Desarrollo | 2025-11-08 | Cerrado | Creación de dataset de prueba propio en curso.
71 | 2025-11-07 | Tecnico | Error en exportación por codificación incorrecta. | No se define estándar UTF-8 en los encabezados. | Calidad | Medio | Medio | 3 | 1 | Bajo | Mitigar: Configurar charset estándar y verificar en pruebas de exportación. | Scrum Master | 2025-11-12 | Cerrado | Codificación UTF-8 configurada.
72 | 2025-11-07 | Gestion | Falta de documentación del proceso de mantenimiento post entrega. | No se define responsable de soporte tras implementación. | Alcance | Medio | Medio | 3 | 2 | Medio | Mitigar: Crear plan de soporte y manual de mantenimiento con responsables definidos. . | Scrum Master | 2025-11-18 | Cerrado | Manuales de usuarios y contacto de soporte propio.
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-08-27
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-08-28
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-08-29
|  |  |  | 2025-11-07 | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [5 empty] | 2025-08-30 | Pendiente
|  |  |  | 2025-11-07 | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [5 empty] | 2025-08-31 | Cerrado
|  |  |  | 2025-11-07 | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [5 empty] | 2025-09-01 | Eliminado
|  |  |  | 2025-11-07 | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [5 empty] | 2025-09-02 | Problema
|  |  |  | 2025-11-07 | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo | [5 empty] | 2025-09-03
|  |  |  | 2025-11-07 | Clientes y Stakeholders | [10 empty] | 2025-09-04
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-09-05

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto