Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha completado exitosamente la etapa de Planificación inicial del proyecto (Creación del Acta de Constitución, definición del alcance, hitos, roles y responsabilidades). Se avanzó con el Análisis de requisitos y se comenzó con el Diseño de la Arquitectura y prototipos. El Objetivo General de desarrollar la plataforma de digitalización se está cumpliendo mediante el logro de los primeros objetivos específicos: se definió la arquitectura y se elaboraron los primeros mockups para validación. No se han realizado ajustes mayores a los objetivos o metodología. Al finalizar la Semana 10, el proyecto ha completado con éxito la Fase de Análisis, Diseño, Configuración de Ambientes, y los Sprints 1, 2 y 3 de desarrollo. Esto significa que el Módulo de Autenticación y la Gestión completa de los datos principales (CRUD), incluyendo la carga, visualización, y descarga de documentos digitalizados, están totalmente implementados y funcionales. El Objetivo General de digitalizar el flujo de documentación se ha logrado en un 60%. No se han realizado ajustes ni a los objetivos ni a la metodología SCRUM. |
| --- | --- |
| Objetivos | No aplica ajuste. |
| Metodología | No aplica ajuste. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance, alineadas con la planificación inicial. Acta de constitución del proyecto: la cual formaliza el alcance y los roles. Carta Gantt, que muestra la planificación detallada de las tareas iniciales. El Análisis del As Is y To Be, que demuestra la comprensión profunda del problema de ineficiencia en el flujo de documentación del CORE Valparaíso. Mockups de Interfaz de Usuario, la cual evidencia la validación temprana del diseño de la solución. La calidad se resguardó mediante la aplicación estricta de la etapa de Análisis de Requisitos, donde se levantaron los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando que el diseño de la base de datos se base en las necesidades reales del cliente. Además, se demuestra el cumplimiento de la metodología SCRUM y las competencias técnicas: Product Backlog, que evidencia la gestión de requisitos y el seguimiento del trabajo completado hasta el Sprint 3. Por otro lado, el Código Fuente y Base de Datos muestra la implementación del CORE del sistema (autenticación y CRUD). Respecto a los casos de prueba de los Sprint 1,2 y3, se demuestra competencia en aseguramiento de la calidad y validación funcional de los módulos desarrollados. La calidad se resguardó mediante la aplicación rigurosa de la metodología SCRUM, utilizando revisiones de sprint y pruebas unitarias durante las semanas 5 a la 10. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos tecnológicos. | Planificación inicial del proyecto. | Plantillas de documentos (Acta, Gantt), software de gestión. | 1 semana. | Jorge Sepúlveda | Alinear al equipo con los objetivos y la visión del proyecto | Completado. | No aplica. |
| Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas. | Análisis de requisitos y diseño de Base de datos | Documentación del cliente, entrevistas, software de modelado (MySQL Workbrench). | 2 semanas. | Génesis Contreras | Aprobación de las historias de usuario y el producto backlog por parte del cliente. | Completado. | No aplica. |
| Innovación y diseño centrado en el usuario. | Diseño de arquitectura y prototipos | Draw.io, herramientas de prototipado | 1 semana. | Pedro Vergara | Validación temprana con usuarios internos y stakeholders. | Completado. | No Aplica. |
| Manejo de tecnologías de la información. | Puesta en marca de ambientes. | Servidor web, base de datos (MariaDB), editor de código (VS Code), repositorio (GitHub) | 1 semana. | Jorge Sepúlveda. | Asegurar que todas las herramientas estén operativas antes de comenzar el desarrollo | Iniciado. | A la espera de habilitación de servidor de prueba, se trabaja de manera local implementando las tecnologías señaladas en el primer apartado. |
| Pensamiento crítico y resolución de problemas. | Sprint 1 (Semana 5-6) Desarrollo de la plataforma. | PHPl, MariaDB, librerías de autenticación. | 2 semanas. | Pedro Vergara. | Hito: Entrega del producto mínimo viable funcional | Completado. | No aplica. |
| Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas. | Sprint 2 (Semanas 7-8): Gestión de documentos. | Librerías de gestión de archivos. | 3 semanas. | Génesis Contreras. | Enfoque en la usabilidad y la eficiencia de la carga masiva | Completado. | No aplica. |
| Manejo de tecnologías de la información. | Sprint 3 (Semanas 9-10): Gestión del Core de Valparaíso. | APIs, consultas SQL, base de datos MariaDB. | 4 semanas. | Pedro Vergara. | Integración con la estructura de la base de datos ya diseñada. | Completado. | No aplica. |
| Pensamiento crítico y resolución de problemas. | Sprint 4 (Semanas 11-12): Búsqueda y Filtrado. | PHP, JavaScript, motor de búsqueda | 2 semanas. | Jorge Sepúlveda. | Optimizar las consultas para garantizar un buen rendimiento del sistema. | No iniciado. | Ninguno. |
| Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas. | Sprint 5 (Semanas 13-14): Seguridad y Roles. | Librerías de seguridad. | 3 semanas. | Jorge Sepúlveda. | Se requiere especial atención a la seguridad de la información. | No iniciado. | Ninguno. |
| Gestión de proyectos. | Sprint 6 (Semanas 15-16): Manual de uso y Manual Técnico. | Herramientas de documentación | 3 semanas. | Génesis Contreras. | Generación de manual para los usuarios finales. | No iniciado. | Ninguno. |
| Gestión de proyectos tecnológicos. | Documentación y cierre de proyecto. | Herramientas de documentación (Word), capturas de pantalla, código fuente. | 2 semanas. | Génesis Contreras. | Toda la documentación debe ser coherente con el resultado del proyecto. | No iniciado. | Ninguno. |
| Comunicación efectiva y ética profesional. | Cierre del proyecto. | Servidor de producción, documentación final. | 1 semana. | Jorge Sepúlveda. | Formalizar la entrega y finalización del proyecto con el cliente. | No iniciado. | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: el principal facilitador ha sido la adherencia estricta a la metodología SCRUM, que ha permitido mantener la transparencia y el enfoque. Además, la alta disponibilidad de los miembros del equipo y la coordinación efectiva durante los Sprints ha permitido completar las tareas de análisis dentro de los plazos técnicos. Dificultades: la principal dificultad que se ha tenido ha sido el limitado acceso a los recursos de infraestructura del cliente (servidor de prueba-producción). Para mitigarlo, se ha priorizado el desarrollo y las pruebas en entornos locales simulados y se coordinará una reunión la próxima semana para asegurar el ambiente de puesta en marcha. Fuera de eso, no se han reportado mayores dificultades que hayan obstaculizado el plan de trabajo hasta la semana 10.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividad Ajustada: puesta en marcha de ambientes. La justificación es priorizar la finalización del Diseño de arquitectura y prototipos, ya que este paso es vital para la validación temprana con los stakeholders. El retraso es mínimo y no afecta la siguiente actividad que implica el desarrollo de lleno del proyecto. La decisión se justifica por la eficiencia demostrada en las etapas iniciales, donde las actividades de análisis y los tres primeros Sprints de desarrollo se completaron a tiempo. La aplicación correcta de la metodología SCRUM, el uso de un Product Backlog priorizado, y la mitigación de riesgos iniciales han permitido mantener la planificación original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Sprint 4 (Semanas 11-12), Sprint 5 (Semanas 13-14), y Sprint 6 (Semanas 15-16) (No iniciadas). Estas actividades aún están a tiempo según la planificación de la Carta Gantt. El Sprint 4 está programado para iniciarse en la Semana 11. Estrategia: La estrategia para garantizar que se cumplan los plazos restantes es mantener la alta cadencia de los Sprints, asegurando que Jorge Sepúlveda tenga los recursos y el ambiente configurado para el desarrollo del módulo de Búsqueda y Filtrado (Sprint 4) sin demora.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.